Príloha I

**Vykonávanie operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2016**

1. **Prehľad o vykonávaní programu**

V uvedenom období RO OP TP vyhlásil 11 vyzvaní v celkovej výške 110 889 800 Eur za zdroj EÚ.

Celkovo bolo v roku 2016 kontrahovaných 31 projektov v celkovej výške 55 744 835,- Eur za zdroj EÚ (35 % z alokácie OP TP). V roku 2016 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti
o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 11 580 733,- Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 6 723 747,20 Eur za zdroj EÚ (4,23% z alokácie OP TP).

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2016 za OP Technická pomoc predstavovala sumu 7 915 612,41 EUR, z toho za zdroj EÚ 6 727 655,86 EUR a za spolufinancovanie zo ŠR
1 187 956,55 EUR (zdroj pro rata tvoril hodnotu 282 846,92 Eur). K 31.12.2016 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP Technická pomoc výšku 6 723 747,20 EUR, pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 EUR) bol na úrovni 4,23 %.

RO OP TP v sledovanom období zrealizoval viacero aktivít prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov. Vo veľkej miere boli zrealizované napr. informačné aktivity pre potreby zviditeľnenia a propagácie EŠIF v programovom období 2014-2020, boli vytvorené regionálne poradenské centrá (v každom krajskom meste SR) zapojené do poskytovania poradenstva o EŠIF, bolo v zodpovedajúcej miere vyškolené veľké množstvo administratívnych kapacít v rámci centrálneho systému vzdelávania, zároveň bolo v rámci implementácie EŠIF o. i. zabezpečené zapojenie zodpovedajúceho množstva používateľov informačných systémov slúžiacich pre potreby efektívneho, správneho a transparentného využívania EŠIF.

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti voči rozpočtu EÚ v sume 4 763,17 EUR, z toho 3 908,66 EUR za zdroj EÚ.

V roku 2016 neboli v rámci OP TP vykonané žiadne špeciálne hodnotenia programu.

Orgán auditu nevykonal žiadny audit operácií, systémový audit ani audit účtov.

V rámci Operačného programu Technická pomoc bol audit pripravenosti/určenia č. A641 ukončený v decembri 2015. Výsledky overovania z auditu č. A641 boli reportované Európskej komisii vo Výročnej kontrolnej správe, ktorá bola na EK zaslaná vo februári 2016.

Centrálny koordinačný orgán zaslal Európskej komisii oznámenie o dezignácii Operačného programu Technická pomoc dňa 02. 03. 2016 prostredníctvom systému SFC2014.

1. **Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu (podpora EÚ + národné spolufinancovanie)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operačný program/program spolupráce** | **Celková alokácia** **2014 - 2020****EUR** | **Kontrahovanie k 31.12. 2016****EUR** | **Podiel kontrahovania** **na záväzku** **2014 - 2020****%** | **Ročný nárast** | **Nezakontrahovaný zostatok alokácie****EUR** |
| **EUR** | **p.b.** |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 | 5 | 6 = 1-2 |
| **Prioritná os/priorita Únie** |  |  |  |  |  |  |
| **Prioritná os 1** | **139 382 400,00** | **65 553 847,00** | **47,03** | **65 553 847,00** | **47,03** | **73 828 553,00** |
| **Prioritná os 2** | **54 448 182,00** | **2 727 953,00** | **5,01** | **2 727 953,00** | **5,01** | **51 720 229,00** |
| **Spolu** | **193 830 582,00** | **68 281 800,00** | **35,23** | **68 281 800,00** | **35,23** | **125 548 782,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operačný program/program spolupráce** | **Celková alokácia** **2014 - 2020****EUR** | **Čerpanie k 31.12.2016****EUR** | **Podiel čerpania** **na záväzku** **2014 - 2020****%** | **Ročný nárast** | **Nevyčerpaný zostatok alokácie****EUR** |
| **EUR** | **p.b.** |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 | 5 | 6 = 1-2 |
| **Prioritná os/priorita Únie** |  |  |  |  |  |  |
| **Prioritná os 1** | **139 382 400** | **7 922 573,33** | **5,68** | **7 922 573,33** | **5,68** | **131 459 826,67** |
| **Prioritná os 2** | **54 448 182** | **275 886,00** | **0,51** | **275 886,00** | **0,51** | **54 172 296,00** |
| **Spolu** | **193 830 582** | **8 198 459,33** | **4,23** | **8 198 459,33** | **4,23** | **185 632 122,67** |

1. **Príklady úspešne realizovaných projektov za vykazované obdobie roku 2016**

Za vykazované obdobie roku 2016 RO OP TP neuvádza žiadne príklady úspešne realizovaných projektov, nakoľko žiaden projekt nebol riadne ukončený do 31. 12. 2016.

V roku 2016 bolo síce v realizácií 32 projektov, avšak ani v jednom z nich neboli hlavné aktivity riadne ukončené. Výnimku tvoria len 4 projekty, ktorých aktivity boli mimoriadne ukončené z dôvodu delimitácie CKO na ÚPPVII SR. Nakoľko aktivity predmetných projektov však plynule pokračujú v už novo predložených ,,následníckych“ projektoch (predložených zo strany ÚPPVII SR), RO OP TP ich v príkladoch úspešne realizovaných projektov za vykazované obdobie, neuvádza. .