## VP NP TP
Harmonogram implementácie veľkých/národných projektov a projektov technickej pomoci
OP Technická pomoc
OP TP plánuje prvé vyzvanie vyhlásiť v mesiaci december 2015,vyzvanie bude na celú alokáciu OP TP, na všetky prioritné osi a špecifické ciele
RO OP TP identifikoval nasledovné synergie/ kompementarity k OP ĽZ (7.1), OP VaI (5.1.1, 5.1.2), OP KŽP (5.1.1, 5.1.2), OP II (8.1), IROP (6.1, 6.2), OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2), PRV Kap. 7. Zdroje
OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
RO neplánuje vyhlásenie výziev do konca februára 2016
OP Kvalita životného prostredia
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie | Poznámky / Vysvetlenia | Identifikované synergie/komplementarity RO | Neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | Identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok
OP KŽP | Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku | N/A | Slovenská agentúra životného prostredia | PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami | 1.1.1. 1.2.3. 1.3.1. 1.4.1. 1.4.2. 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy | 22138296.75 | 3906758.25 | 0 | príprava národného projektu | N/A | 2015/4 | 2015/4 | 2023/2 |  | OP KŽP (1.1.1) OPVaI (1.2.2); OP KŽP (1.2.3) PRV (4b opatrenie 8); OP KŽP LIFE; EF |  |  | súhlasné
OP KŽP | Žiť energiou | N/A | Slovenská inovačná a energetická agentúra | PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území | 25000000 | 8106444 | 0 | príprava národného projektu | N/A | 2015/4 | 2015/4 | 2023/2 | zo zdroja ŠR tvorí pro rata výšku 3 694 679 € | OP KŽP (4.4.1) CENTRAL EUROPE (2.2, 2.3), INTERREG EUROPE (3.1), URBACT (2), Podporné programy SIEA, EF |  |  | súhlasné
OP KŽP | Odborne o energii | N/A | Slovenská inovačná a energetická agentúra | PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území | 6200000 | 2010398 | 0 | príprava národného projektu | N/A | 2015/4 | 2015/4 | 2023/2 | zo zdroja ŠR tvorí pro rata výšku 916 280,00 € | OP KŽP (4.4.1), CENTRAL EUROPE (2.2, 2.3), INTERREG EUROPE (3.1), URBACT (2), Podporné programy SIEA, Dotáce MH SR, Prevádzková podpora OZE v zmysle z. č.309/2009 Z.z., EF |  |  | súhlasné
OP KŽP | Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti | N/A | Slovenská inovačná a energetická agentúra | PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území | 3800000 | 1232179 | 0 | príprava národného projektu | N/A | 2015/4 | 2015/4 | 2023/2 | zo zdroja ŠR tvorí pro rata výšku 561 951,00 € | Podporné programy SIEA, Dotáce MH SR, Prevádzková podpora OZE v zmysle z. č.309/2009 Z.z., EF |  |  | súhlasné
OP KŽP | Zelená domácnostiam | N/A | Slovenská inovačná a energetická agentúra | PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | 4.1.1. Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 4.1.2. Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji | 35 992 039,6 € (menej rozvinuté regióny) 1 328 212,00 € (viac rozvinutý región) | 6 351 536,4 € (menej rozvinuté regióny) 1 328 212,00 € (viac rozvinutý región) | 0 | príprava národného projektu | N/A | 2015/3 | 2015/4 | 2023/2 | Celková výška alokácie na projekt na oba regióny predstavuje 45 000 000 € | OP KŽP (4.1.1) OP VaI (1.2.2), PRV 5c,6b OP KŽP (4.1.1, 4.1.2), INTERREG EUROPE (3.1), Podporné programy SIEA, Dotáce MH SR, Prevádzková podpora OZE v zmysle z. č.309/2009 Z.z., EF |  |  | súhlasné
OP KŽP | Projekt technickej pomoci | N/A | Slovenská agentúra životného prostredia | PO 5 Technická pomoc | 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov | TBC (bude stanovené neskôr) | TBC | TBC | príprava ŽoNFP na predloženie projektu technickej pomoci | N/A | 2015/4 | 2015/2 | 2016/4 |  | OP TP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP KŽP | Projekt technickej pomoci | N/A | Slovenská inovačná a energetická agentúra | PO 5 Technická pomoc | 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov | TBC | TBC | TBC | príprava ŽoNFP na predloženie projektu technickej pomoci | N/A | 2015/4 | 2015/2 | 2016/4 |  | OP TP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP KŽP | Projekt technickej pomoci | N/A | Ministerstvo vnútra SR | PO 5 Technická pomoc | 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov | TBC | TBC | TBC | príprava ŽoNFP na predloženie projektu technickej pomoci | N/A | 2015/4 | 2015/3 | 2016/4 |  | OP TP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP KŽP | Projekt technickej pomoci | N/A | Ministerstvo životného prostredia SR | PO 5 Technická pomoc | 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov | TBC | TBC | TBC | príprava ŽoNFP na predloženie projektu technickej pomoci | N/A | 2015/4 | 2014/1 | 2016/4 |  | OP TP (1,2,3) |  |  | súhlasné
Operačný program Ľudské zdroje
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie |  | identifikované synergie/komplementarity RO | neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | poznámka
OP ĽZ | Inovácia praktickej prípravy budúcich učiteľov pre vzdelávanie v modernej škole prostredníctvom vybudovania siete Centier Inovačného Vzdelávania | n/a | Metodicko-pedagogické centrum | 1 | 1.1.1/ 1.3.1 | 25500000 | 4500000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4 Q. | 2015/4.Q. | 2019/3. Q. | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | EVS (1.3); OP ĽZ (1.1.1)-IROP (2.2.1 a 2.2.2); OP ĽZ (1.3.1) - OP Va I (1.1.3); PRV (1a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Materské školy – Začíname od najmenších | n/a | Metodicko-pedagogické centrum | 1 | 1.1.1 | 12750000 | 2250000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q. | 2016/1. Q. | 2019/4. Q. | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | IROP (2.2.1 a 2.2.2); EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie | n/a | Centrum vedecko-technických informácií SR | 1 | 1.1.1/ 1.3.1 | 17889752.63 | 3157015.17 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2016/1. Q | 2019/4.Q | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | EVS (1.3); OP ĽZ (1.1.1)-IROP (2.2.1 a 2.2.2); OP ĽZ (1.3.1) - OP Va I (1.1.3); PRV (1a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Interaktívne laboratórium – inovácie študijných programov v oblasti prírodovedných a technických odborov | n/a | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 1 | 1.1.1 | 21205584.933 | 3742162.047 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | IROP (2.2.1 a 2.2.2); EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Zvyšovanie podnikateľských kompetencií a finančnej gramotnosti cez simulované trhové prostredie cvičných firiem | n/a | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 1 | 1.1.1/ 1.2.1 | 25474399.8 | 4495482.32 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2016/1. Q | 2020/4.Q | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | OP EVS (1.3); OP ĽZ (1.1.1)- IROP 2.2.1 a 2.2.2; OP ĽZ( 1.2.1) - IROP 2.2.3, Intereg SK-CZ 1.1. |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP | n/a | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 1 | 1.2.1 | 35678087 | 6296133 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4Q | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | IROP 2.2.3, Intereg SK-CZ 1.1, OP EVS 1.3 |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Škola otvorená všetkým | n/a | Metodicko-pedagogické centrum | 1 | 1.1.1 | 25400342.6 | 4482413.4 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2016/1.Q | 2019/3.Q | zámer NP projektu bol komisiou pod MV pre PO 1 schválený s pripomienkami. Bude nutné dopracovať rozčlenenie výdavkov na MRR a VRR | IROP (2.2.1 a 2.2.2); EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Absolventská prax štartuje zamestnanie | n/a | UPSVR | 2 | 2.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | vyhlásené vyzvanie | N/A | 2015/4. Q | 2015/2. Q | 2020/4Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Praxou k zamestnaniu | n/a | UPSVR | 2 | 2.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | vyhlásené vyzvanie | N/A | 2015/4. Q | 2015/2. Q | 2019/4Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Úspešne na trhu práce | n/a | UPSVR | 2 | 2.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Vybrané aktívne opatrenia trhu práce - I | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | vyhlásené vyzvanie | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/3Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | vyhlásené vyzvanie | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/2Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Príspevok na starostlivosť o dieťa - MRR | n/a | UPSVR | 3 | 3.2.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2022/4Q | MRR | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Príspevok na starostlivosť o dieťa - VRR | n/a | UPSVR | 3 | 3.2.1 | 15000000 | 15000000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/1. Q | 2022/4Q | VRR | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Centrum sociálneho dialógu 2 | n/a | IA MPSVR SR | 3 | 3.3.1 | 25500000 | 4500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Spoločne hľadáme prácu | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1/3.3.1 | 8500000 | 1500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/3. Q | 2020/4Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1 | 25500000 | 4500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Šanca na zamestnanie | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Cesta z kruhu nezamestnaných | n/a | UPSVR | 3 | 3.1.1 | 42500000 | 7500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4Q |  | EVS (1.3), PRV (6a) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (efektivita II) | n/a | UPSVR | 4 | 4.1.1 | 19048670 | 3361530 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2020/4Q | MRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 1384900 | 1384900 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2020/4Q | VRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK | n/a | UPSVR | 4 | 4.1.1 | 1275000 | 225000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2016/1. Q | 2016/1. Q | 2019/1Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni | n/a | IA MPSVR SR | 4 | 4.1.1 | 16196750 | 2858250 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/3Q | MRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 930000 | 930000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/3Q | VRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Terénna sociálna práca v obciach I | n/a | IA MPSVR SR | 4 | 4.1.1 | 22695000 | 4005000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q | MRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 1650000 | 1650000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q | VRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora opatrovateľskej služby | n/a | IA MPSVR SR | 4 | 4.2.1 | 60473250 | 10671750 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/2Q | MRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 4427500 | 4427500 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/2Q | VRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti II. | n/a | UPSVR | 4 | 4.2.1 | 11323700 | 1998300 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2017/4.Q | MRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 823500 | 823500 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2017/4.Q | VRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach | n/a | UPSVR | 4 | 4.2.1 | 5295500 | 934500 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2017/4Q | MRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 385000 | 385000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2017/4Q | VRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov | n/a | IA MPSVR SR | 4 | 4.2.1 | 5950000 | 1050000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2021/4.Q | MRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 500000 | 500000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2021/4.Q | VRR | EVS (1.3), OPVaI (1.2.2), IROP (2.1.1) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Tvorba nových a inovatívnych štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe | n/a | MZ SR | 4 | 4.2.2 | 5610000 | 990000 | 0 | príprava návrhu ŽoNFP a návrhu vyzvania | N/A | 2016/1. Q | 2016/1. Q | 2020/4.Q |  | EVS (1.3), (IROP 2.1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora univerzálneho navrhovania | n/a | IA MPSVR | 4 | 4.1.2 | 1487500 | 262500 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2020/4.Q | MRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 125000 | 125000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2020/4.Q | VRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Podpora ochrany detí pred násilím | n/a | UPSVR | 4 | 4.1.1 | 8306540 | 1465860 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/3. Q | 2022/2.Q | MRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [5 empty] | 613800 | 613800 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/3. Q | 2022/2.Q | VRR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie | n/a | IVPR | 4 | 4.1.2 | 4250000 | 750000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q | predkladateľ ZNP má doplniť členenie finančných prostriedkov na MRR a VRR - spolu výška FP je 5 mil. EUR | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | [7 empty] | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Zdravé komunity 3 | n/a | MZ SR | 4 | 4.1.1 | 138000 | 138000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2016/1. Q | 2016/1. Q | 2022/4.Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Take away – I. Fáza | n/a | ÚSVRK | 5 | 5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 | 41310000 | 7290000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2019/4.Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie | n/a | ÚSVRK | 5 | 5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 | 2465000 | 435000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2022/4.Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OP ĽZ | Zdravé komunity 2 A | n/a | MZ SR | 5 | 5.1.3 | 10880000 | 1920000 | 0 | schválený zámer NP | N/A | 2015/4. Q | 2015/4. Q | 2018/4.Q |  | EVS (1.3) |  |  | súhlasné
Operačný program Efektívna verejná správa
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie | Poznámky / Vysvetlenia: Indikatívna alokácia zámeru NP, schválená MV OP EVS 21.05.2015 | identifikované synergie/komplementarity RO | neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok
OP EVS | Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2020/2 | 9900000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Optimalizácia procesov vo verejnej správe | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2019/4 | 34000000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Vybudovanie systému riadenia kvality vo verejnej správe v záujme podpory efektívnosti služieb a zvýšenia výkonnosti organizácií verejnej správy prostredníctvom zavedenia komplexného manažérstva kvality | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2019/3 | 6600000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík | - | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2018/3 | 2000000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zefektívnenie výberu daní a cla | - | Finančné riaditeľstvo SR | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2019/4 | 15015000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Kompetenčné centrum ZMOS/ Nástroj budovania kapacít miestnej územnej samosprávy a zvyšovania kvality poskytovaných služieb občanom | - | Združenie miest a obcí Slovenska | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2016/2 | 2016/1 | 2019/4 | 10489000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | DEUS - Koordinačné centrum informatizácie miestnej územnej samosprávy | - | ZMOS/Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS; Špecifický cieľ 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2019/4 | 5478000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1),OP EVS 1.2 & PRV (všetky) |  |  | súhlasné
OP EVS | Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov | - | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2017/3 | 4500000 | OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR | - | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS; Špecifický cieľ 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2021/4 | 4841000 | OP EVS(1.1) - OP VaI(1.1.1), INTERREG SK-CZ (3.1), SK-HU (4.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7); OP EVS 1.2 - PRV (všetky),OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum lepšej regulácie | - | Slovak Business Agency | 1 | Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2019/4 | 6867000 | PRV (všetky) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1), OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Národný projekt implementácie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2016/3 | 1300000 | PRV (všetky) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1), OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov | - | Ministerstvo financií SR/Inštitút finančnej politiky | 1 | Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2020/3 | 2315000 | PRV (všetky) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1), OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (Spending review) | - | Ministerstvo financií SR/Inštitút finančnej politiky | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS; Špecifický cieľ 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2020/3 | 5734000 | OP EVS (1.2) PRV (všetky); INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zvýšenie efektivity preventívnych a represívnych opatrení v boji proti korupcii | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS; Špecifický cieľ 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2018/3 | 3100000 | OP EVS(1.1) - OP VaI(1.1.1), INTERREG SK-CZ (3.1), SK-HU (4.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7); OP EVS 1.2 - PRV (všetky),OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | - | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | 1 | Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2017/2 | 385000 | PRV (všetky) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1), OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného obstarávania | - | Ministerstvo vnútra SR | 1 | Špecifický cieľ 1.3 Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel VO a dôsledné uplatňovanie princípov 3E | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2019/4 | 28300000 | OP ĽZ (všetky), OP VaI (všetky), PRV (všetky), OP II (7.8) OP II (7.3, 7.4, 7.7, 3.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie | - | Úrad pre verejné obstarávanie | 1 | Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS; Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov; Špecifický cieľ 1.3: Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel VO a dôsledné uplatňovanie princípov 3E | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2017/4 | 1380000 | OP EVS (1.1) - OP VaI(1.1.1) OP II (7.3, 7.4, 7.7) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1); OP EVS (1.2) - PRV (všetky) INTERREG SK-CZ (3.1), SK-AT (4.1), SK-HU (4.1), OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1); OP EVS (1.3) -OP ĽZ (všetky), OP VaI (všetky), PRV (všetky), OP II (7.8) OP II (7.3, 7.4, 7.7) |  |  | súhlasné
OP EVS | Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR, súdov a organizácií rezortu spravodlivosti | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.1: Zlepšená efektívnosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2019/4 | 5000000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 7200000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.1: Zlepšená efektívnosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2021/2 | 2400000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.1: Zlepšená efektívnosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 9600000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zavádzanie alternatívnych nástrojov riešenia sporov | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 1700000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.1: Zlepšená efektívnosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 1410000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 8000000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Posilňovanie analytických kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky | - | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 2 | Špecifický cieľ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému | - | - | - | - | irelevantné | 2016/1 | 2016/1 | 2020/4 | 350000 | OP II (7.3, 7.4, 7.7), OPĽZ (1.4.1) |  |  | súhlasné
OP EVS | Refundácia miezd OP EVS | - | TP projekt | 3 |  | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2018/4 | 5737900 | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP EVS | Služobné cesty a vzdelávanie zamestnancov zapojených do implementácie projektov OP EVS | - | TP projekt | 3 |  | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2018/4 | 237850 | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP EVS | Materiálno-technické zabezpečenie pre OP EVS | - | TP projekt | 3 |  | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2015/4 | 2018/4 | 561280 | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP EVS | Zabezpečenie hodnotení, analýz a štúdií v oblasti riadenia a implementácie projektov realizovaných RO pre OP EVS | - | TP projekt | 3 |  | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2018/4 | 200000 | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OP EVS | Komunikácia a informovanie v rámci projektov realizovaných RO pre OP EVS | - | TP projekt | 3 |  | - | - | - | - | irelevantné | 2015/4 | 2016/1 | 2018/4 | 387500 | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie | Poznámky / Vysvetlenia | identifikované synergie/komplementarity RO | neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok
OPII | ZSSK, Obnova vozového parku ŽKV (25 + 10 ks) |  | ZSSK | PO 1 | 1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov | 160594336.9 | 28340177.1 | 0 | v príprave | 4Q, 2015 | 4Q, 2015 | 4Q, 2015 | 2Q, 2019 |  | IROP (1.2.1) |  |  | súhlasné
OPII | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá |  | ŽSR | PO 1 | 1.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy | 248625000 | 43875000 | 0 | v príprave | 1Q, 2016 | 1Q, 2016 | 1Q, 2016 | 2Q, 2019 |  | CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/) (2. fáza), úsek Dolný Hričov - Žilina |  | ŽSR | PO 1 | 1.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy | 47311714.77 | 8349126.14 | 0 | v príprave | 4Q, 2015 | 4Q, 2015 | 4Q, 2015 | 1Q, 2017 | Pripravuje sa ŽoNFP, stavebné práce v realizácii | CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ |  | ŽSR | PO 1 | 1.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy | 4420000 | 780000 | 0 | v príprave | N/A | 2015, 3Q | 2015, 3Q | 2017, 1Q |  | CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Kúty št. hr. SR/ČR - uzol BA (ETCS L2 + GSM R), projektová dokumentácia |  | ŽSR | PO 1 | 1.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) | N/A | N/A | N/A | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2018, 4Q | Momentálne nie je k dispozícii žiadna relevantná metodika/finančný nástroj na stanovenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov. | _ |  |  | súhlasné
OPII | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR |  | ŽSR | PO 1 | 1.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) | 13175000 | 2325000 | 0 | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2018, 4Q |  | _ |  |  | súhlasné
OPII | Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units) |  | ZSSK | PO 1 | 1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov | 14790000 | 2610000 | 0 | v príprave | N/A | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2019, 4Q |  | IROP (1.2.1) |  |  | súhlasné
OPII | D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. etapa) |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 192580918.1 | 33984867.9 | 0 | vo výstavbe | 2014, 1Q | 2014, 1Q | 2014, 1Q | 2018, 1Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. etapa) |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 262578176.7 | 46337325.3 | 0 | vo výstavbe | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2014, 2Q | 2019, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D1 Hubová – Ivachnová (2. etapa) |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 123764405.55 | 21840777.45 | 0 | vo výstavbe | 2013, 3Q | 2013, 3Q | 2014, 4Q | 2018, 1Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D1 Prešov západ – Prešov juh |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 280500000 | 49500000 | 4920533 | v príprave | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2019, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D1 Budimír – Bidovce |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 161500000 | 28500000 | 887450 | v príprave | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2018, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D3 Svrčinovec – Skalité (2. etapa) |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 130348010.85 | 23002590.15 | 0 | vo výstavbe | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2013, 4Q | 2016, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. etapa) |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 98349501.6 | 17355794.4 | 0 | vo výstavbe | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2014, 2Q | 2017, 2Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D3 Čadca Bukov - Svrčinovec |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 205082140.1 | 36190965.9 | 74317452 | v príprave | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2015, 4Q | 2018, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Výmena a doplnenie technologického vybavenia – aktívny stacionárny protipožiarny systém tunela Branisko |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 21250000 | 3750000 | - | v príprave | N/A | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2016, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Diaľnica D1 Ivachnová – Važec (v km 437,458 – 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 23155231 | 4086217 | - | vo výstavbe | N/A | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2017, 3Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Diaľnica D1 Trnava – Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 – 95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 20869358 | 3682828 | - | vo výstavbe | N/A | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2016, 3Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | D3 Oščadnica – Čadca Bukov, PD |  | NDS | PO 2 | 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest | 2210000 | 390000 | - | v príprave | N/A | 2015, 3Q | 2015, 3Q | 2018, 1Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, realizácia + AD |  | ŽSR | PO 3 | 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu | 5444658 | 960822 | - | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2016, 1Q |  | IROP (1.2.1), CENTRAL EUROPE (4.1), Intereg Dunaj (3.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave (Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa), projektová dokumentácia IČ DUR, DSP, DRS a DVZ |  | ŽSR | PO 3 | 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu | 474339.1 | 83706.9 | - | v realizácii | N/A | 2015, 3Q | 2015, 3Q | 2018, 3Q |  | IROP (1.2.1), CENTRAL EUROPE (4.1), Intereg Dunaj (3.1), CEF |  |  | súhlasné
OPII | ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia pre stupeň DÚR a DSPRS |  | ŽSR | PO 3 | 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu | 189690.25 | 33474.75 | - | v realizácii | N/A | 2015, 1Q | 2015, 1Q | 2016, 3Q |  | IROP (1.2.1), CENTRAL EUROPE (4.1), Intereg Dunaj (3.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok, projektová dokumentácia DSPRS, DVZ |  | ŽSR | PO 3 | 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu | 51586.5 | 9103.5 | - | v realizácii | N/A | 2015, 2Q | 2015, 2Q | 2016, 2Q |  | IROP (1.2.1), CENTRAL EUROPE (4.1), Intereg Dunaj (3.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | - |  | - | PO 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Bude doplnené v závislosti od schválenia zámerov národných projektov a ich zaradenie do zoznamu národných projektov. | - |  |  | -
OP II | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DÚR, DSP a DRS |  | ŽSR | PO 5 | 5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE) | 1994023.5 | 351886.5 | - | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2017, 2Q |  | IROP (1.2.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Zavedenie ERTMS na koridore č. IV BA - Nové Zámky - Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R), projektová dokumentácia |  | ŽSR | PO 5 | 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE) | N/A | N/A | N/A | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2018, 3Q | Momentálne nie je k dispozícii žiadna relevantná metodika/finančný nástroj na stanovenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov. | CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | R2 Zvolen východ - Pstruša (2. etapa) |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 23619646.15 | 4168172.85 | 11000000 | vo výstavbe | 2013, 4Q | 2013, 4Q | 2014, 3Q | 2016, 3Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | R2 Ruskovce - Pravotice (2. etapa) |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 11050000 | 1950000 | 0 | vo výstavbe | 2013, 3Q | 2013, 3Q | 2014, 1Q | 2016, 2Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná, PD |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 2097800 | 370200 | - | v príprave | N/A | 2015, 4Q | 2015, 4Q | 2018, 4Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Rýchlostná cesta R2 Svinná - Ruskovce, PD |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 1972354 | 348063 | - | v realizácii | N/A | 2015, 4Q | 2014, 3Q | 2017, 3Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Svinná, PD |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 1742500 | 307500 | - | v príprave | N/A | 2016, 1Q | 2016, 1Q | 2019, 2Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, PD |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 6829750 | 1205250 | - | v príprave | N/A | 2015. 3Q | 2015. 3Q | 2018, 1Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek, PD R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, PD |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 4453150 | 785850 | - | v príprave | N/A | 2015, 3Q | 2015, 3Q | 2017, 3Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácia na ponuku (DP) stavby |  | NDS | PO 6 | 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest | 2358805 | 416260 | - | v realizácii | N/A | 2015, 4Q | 2014, 3Q; | 2016, 2Q |  | IROP (1.1), CENTRAL EUROPE (4.1), CEF |  |  | súhlasné
OP II | Register priestorových informácií | N/A | MŽP SR | PO 7 | 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Elektronické služby katastra nehnuteľností | N/A | ÚGKK | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Elektronické služby NBÚ | N/A | NBÚ SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Elektronický preukaz poistenca | N/A | MZ SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | IS Identifikátora fyzických osôb | N/A | MV SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | ES agendy MVSR na úseku verejnej správy | N/A | MV SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Elektronické služby informačných systémov na úseku PZ | N/A | MV SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Rozšírenie elektronických služieb informačných systémov na úseku Policajného zboru | N/A | MV SR | PO 7 | 7.3, 7.4 | v závislosti od výšky čerpania v čase fázovania |  |  | prvá fáza prebieha v rámci PO 2007 - 2013 | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A |  | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Centrálny ekonomický systém | N/A | MF SR | PO 7 | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po ukončení prípravy vzoru reformného zámeru zo strany MV SR, vypracovaní reformného zámeru zo strany ÚOŠS a vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | ES Pôdohospodárskej platobnej agentúry | N/A | PPA | PO 7 | 7.3, 7.4 | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po ukončení prípravy vzoru reformného zámeru zo strany MV SR, vypracovaní reformného zámeru zo strany ÚOŠS a vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Centrálny e-Learning | N/A | určí štúdia uskutočniteľnosti | PO 7 | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po ukončení prípravy vzoru reformného zámeru zo strany MV SR, vypracovaní reformného zámeru zo strany ÚOŠS a vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Dátové centrum eGovernmentu MV SR | N/A | MV SR | PO 7 | 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OPII | IS pre vnútornú kontrolu a audit | N/A | určí štúdia uskutočniteľnosti | PO 7 | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po ukončení prípravy vzoru reformného zámeru zo strany MV SR, vypracovaní reformného zámeru zo strany ÚOŠS a vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) |  |  | súhlasné
OPII | Rozvoj Datacentra obcí a miest | N/A | DEUS | PO 7 | 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 | určí štúdia uskutočniteľnosti |  |  | príprava zámeru NP | N/A | 2015/4, resp. 2016/1 | 2015/4, resp. 2016/1 | N/A | pre nové PV bude možné výšku kontrahovania a čerpania špecifikovať až po ukončení prípravy vzoru reformného zámeru zo strany MV SR (netýka sa ŠC 7.8), vypracovaní reformného zámeru zo strany ÚOŠS (netýka sa ŠC 7.8) a vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti) | OP EVS (1.3) |  |  | súhlasné
OPII | Refundácia miezd zamestnancov RO OPII | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII | 10200000 | 1800000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2019/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OPII | Zvyšovanie odborných a jazykových zručností AK RO OPII | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII | 170000 | 30000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2019/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OPII | Zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory pre RO OPII | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII | 1700000 | 300000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2019/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OPII | Zabezpečenie MV OPII, služobných ciest, rokovaní, konferencií, seminárov atď. | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII | 1700000 | 300000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2019/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OPII | Externé podporné služby k implementácií OPII | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII | 4250000 | 750000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2020/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
OPII | Komunikácia a informovanie o podpore EÚ pri implementácií OPII | - | MDVRR SR | PO 8 | 8.2 Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OPII | 2550000 | 450000 | 0 | príprava vyzvania | N/A | 2016/1Q | 2016/1Q | 2017/1 |  | OPTP (1,2,3) |  |  | súhlasné
Operačný program Výskum a Inovácie
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie | Poznámky / Vysvetlenia | identifikované synergie/komplementarity RO | neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok
OPVaI | Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z verejného a štátneho sektora výskumu a vývoja do praxe (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013) | N/A | CVTI | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií | 1.1.1 | 15000000 | 2647059 | 0 | príprava | n/a | 2016/1Q | 2016/1Q | 2023/2Q |  | OP EVS (1.1) PRV (1a,), INTERREG EUROPE (1.1), CENTRAL EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OPVaI | Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 - 2013) | N/A | CVTI | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií | 1.1.1 | 35000000 | 6176471 | 0 | príprava | n/a | 2016/1Q | 2016/1Q | 2023/2Q |  | OP EVS (1.1) PRV (1a,), INTERREG EUROPE (1.1), CENTRAL EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OPVaI | Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštuktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013) | N/A | CVTI | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií | 1.1.1 | 33000000 | 5823529 | 0 | príprava | n/a | 2016/1Q | 2016/1Q | 2023/2Q |  | OP EVS (1.1) PRV (1a,), INTERREG EUROPE (1.1), CENTRAL EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OPVaI | Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu, vývoja a inovácií (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013) | N/A | CVTI | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií | 1.1.1 | 15000000 | 2647059 | 0 | príprava | n/a | 2016/1Q | 2016/1Q | 2023/2Q |  | OP EVS (1.1) PRV (1a,), INTERREG EUROPE (1.1), CENTRAL EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OPVaI | Horizontálna podpora účasti Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore/internacionalizácia výskumu a vývoja SR, podpora aktivít styčnej kancelárie Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli, vrátane podpory zintenzívnenia aktivít podporných štruktúr (národné kontaktné body) | N/A | CVTI | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií | 1.1.2 | 3000000 | 529412 | 0 | príprava | n/a | 2016/1Q | 2016/1Q | 2023/2Q |  | INTERREG EUROPE (1.1) |  |  | súhlasné
OP VaI | Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky | n/a | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | 1.2.2 2.2.2 | 27250000 | 9750000 | 0 | neidentifikované | n/a | 2015/3.Q | 2015/4.q | 2023/2.q |  | OP VaI (1.2.2) OP ĽZ (3.1.2, 4.2.1), PRV (1,a; 2c, 5c),, OP KŽP (1.1.1, 4.1.1,), ETC Dunaj (1.1), INTERREG SK-AT (3.1), INTERREG EUROPE (1.2) OP VaI (2.2.2) INTERREG EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OP VaI | Medzisektorová spolupráca | n/a | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | 1.2.2 2.2.2 | 17760000 | 6140000 | 0 | neidentifikované | n/a | 2015/3.Q | 2015/4.q | 2023/2.q |  | OP VaI (1.2.2) OP ĽZ (3.1.2, 4.2.1), PRV (1a;2c, 5c), OP KŽP (1.1.1, 4.1.1), ETC Dunaj (1.1), INTERREG SK-AT (3.1), INTERREG EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OP VaI | Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva | n/a | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 1.Podpora výskumu, vývoja a inovácií 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | 1.2.2 2.2.2 | 14542000 | 3552325 | 0 | neidentifikované | n/a | 2015/3.Q | 2015/4.q | 2023/2.q |  | OP VaI (1.2.2) OP ĽZ (3.1.2, 4.2.1), PRV (1a,2c, 5c),, OP KŽP (1.1.1, 4.1.1), ETC Dunaj (1.1), INTERREG SK-AT (3.1), INTERREG EUROPE (1.2) |  |  | súhlasné
OP VaI | Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“. | n/a | Slovak Business Agency | 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | 3.3.1 | 6998529 | 1235035 | 0 | neidentifikované | n/a | 2015/3.Q | 2016/1.q | 2023/2.q |  | PRV (2a), IROP (5.1.1), INTERREG EUROPE (2.1) |  |  | súhlasné
OP VaI | Národný projekt NPC II – BA kraj | n/a | Slovak Business Agency | 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | 4.1.1 | 12 866 553,50 € | 12 866 553,50 € | 0 | neidentifikované | n/a | 2015/3.Q | 2016/1.q | 2023/3.q |  | IROP (5.1.1), INTERREG EUROPE (2.1.) |  |  | súhlasné
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
OP | Názov projektu | Číslo projektu | Žiadateľ | Prioritná os* | Špecifický cieľ | Celkové oprávnené náklady |  |  | Stav implementácie | Plánovaný dátum predloženia EK** | Plánovaný dátum zazmluvnenia | Plánovaný začiatok realizácie | Plánovaný koniec realizácie | Poznámky / Vysvetlenia | identifikované synergie/komplementarity RO | neidentifikované synergie/komplementarity (vyhlásené výzvy) | identifikované synergie/komplementarity (nevyhlásené výzvy) | Stanovisko Komisie
[6 empty] | EÚ | ŠR | VZ |  | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok | rok/štvrťrok
PRV SR 2014-2020 | Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania, propagácie a monitorovacieho výboru |  | RO |  |  | v príprave
PRV SR 2014-2021 | Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz |  | RO |  |  | v príprave
PRV SR 2014-2022 | Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz |  | PPA |  |  | v príprave
PRV SR 2014-2023 | Zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete |  | NSRV |  |  | v príprave
PRV SR 2014-2024 | Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén |  | NSRV |  |  | v príprave