Príloha I

Vykonávanie operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2016

- Prehľad o vykonávaní programu

V uvedenom období RO OP TP vyhlásil 11 vyzvaní v celkovej výške 110 889 800 Eur za zdroj EÚ.

Celkovo bolo v roku 2016 kontrahovaných 31 projektov v celkovej výške 55 744 835,- Eur za zdroj EÚ (35 % z alokácie OP TP). V roku 2016 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti 
o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 11 580 733,- Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 6 723 747,20 Eur za zdroj EÚ (4,23% z alokácie OP TP).

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2016 za OP Technická pomoc predstavovala sumu 7 915 612,41 EUR, z toho za zdroj EÚ 6 727 655,86 EUR a za spolufinancovanie zo ŠR 
1 187 956,55 EUR (zdroj pro rata tvoril hodnotu 282 846,92 Eur). K 31.12.2016 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP Technická pomoc výšku 6 723 747,20 EUR, pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ k alokácii (159 071 912 EUR) bol na úrovni 4,23 %.

RO OP TP v sledovanom období zrealizoval viacero aktivít prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov. Vo veľkej miere boli zrealizované napr. informačné aktivity pre potreby zviditeľnenia a propagácie EŠIF v programovom období 2014-2020, boli vytvorené regionálne poradenské centrá (v každom krajskom meste SR) zapojené do poskytovania poradenstva o EŠIF, bolo v zodpovedajúcej miere vyškolené veľké množstvo administratívnych kapacít v rámci centrálneho systému vzdelávania, zároveň bolo v rámci implementácie EŠIF o. i. zabezpečené zapojenie zodpovedajúceho množstva používateľov informačných systémov slúžiacich pre potreby efektívneho, správneho a transparentného využívania EŠIF.

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 boli certifikačným orgánom odpočítané nezrovnalosti voči rozpočtu EÚ v sume 4 763,17 EUR, z toho 3 908,66 EUR za zdroj EÚ.

V roku 2016 neboli v rámci OP TP vykonané žiadne  špeciálne hodnotenia programu.

Orgán auditu nevykonal žiadny audit operácií, systémový audit ani audit účtov.

V rámci Operačného programu Technická pomoc bol audit pripravenosti/určenia č. A641 ukončený v decembri 2015. Výsledky overovania z auditu č. A641 boli reportované Európskej komisii vo Výročnej kontrolnej správe,  ktorá bola na EK zaslaná vo februári 2016.

Centrálny koordinačný orgán zaslal Európskej komisii oznámenie o dezignácii Operačného programu Technická pomoc dňa 02. 03. 2016 prostredníctvom systému SFC2014.

- Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu (podpora EÚ + národné spolufinancovanie)

| Operačný program/program spolupráce | Celková alokácia 2014 - 2020 EUR | Kontrahovanie k 31.12. 2016 EUR | Podiel kontrahovania na záväzku 2014 - 2020 % | Ročný nárast |  | Nezakontrahovaný zostatok alokácie EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUR | p.b. |  |
|  | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 | 5 | 6 = 1-2 |
| Prioritná os/priorita Únie |  |  |  |  |  |  |
| Prioritná os 1 | 139 382 400,00 | 65 553 847,00 | 47,03 | 65 553 847,00 | 47,03 | 73 828 553,00 |
| Prioritná os 2 | 54 448 182,00 | 2 727 953,00 | 5,01 | 2 727 953,00 | 5,01 | 51 720 229,00 |
| Spolu | 193 830 582,00 | 68 281 800,00 | 35,23 | 68 281 800,00 | 35,23 | 125 548 782,00 |

| Operačný program/program spolupráce | Celková alokácia 2014 - 2020 EUR | Čerpanie k 31.12.2016 EUR | Podiel čerpania na záväzku 2014 - 2020 % | Ročný nárast |  | Nevyčerpaný zostatok alokácie EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUR | p.b. |  |
|  | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 | 5 | 6 = 1-2 |
| Prioritná os/priorita Únie |  |  |  |  |  |  |
| Prioritná os 1 | 139 382 400 | 7 922 573,33 | 5,68 | 7 922 573,33 | 5,68 | 131 459 826,67 |
| Prioritná os 2 | 54 448 182 | 275 886,00 | 0,51 | 275 886,00 | 0,51 | 54 172 296,00 |
| Spolu | 193 830 582 | 8 198 459,33 | 4,23 | 8 198 459,33 | 4,23 | 185 632 122,67 |

- Príklady úspešne realizovaných projektov za vykazované obdobie roku 2016

Za vykazované obdobie roku 2016 RO OP TP neuvádza žiadne príklady úspešne realizovaných projektov, nakoľko žiaden projekt nebol riadne ukončený do 31. 12. 2016.

V roku 2016 bolo síce v realizácií 32 projektov,  avšak ani v jednom z nich neboli hlavné aktivity riadne ukončené. Výnimku tvoria  len  4 projekty, ktorých aktivity boli mimoriadne ukončené z dôvodu delimitácie CKO na ÚPPVII SR. Nakoľko aktivity predmetných projektov však plynule pokračujú v už novo predložených ,,následníckych“ projektoch (predložených zo strany ÚPPVII SR), RO OP TP ich v príkladoch úspešne realizovaných projektov za vykazované obdobie, neuvádza.  .