## Legenda
Legenda k Rizikovej analýze výzvy
Pri predkladaní výzvy zo strany RO/SO na CKO, RO/SO vypracuje podľa Metodického pokynu CKO č. 32 Rizikovú analýzu výzvy. RO je povinný posúdiť každé riziko vo vzťahu k predkladanej výzve. V stĺpci E, RO/SO uvedie pri každom riziku, či riziko bolo alebo nebolo identifikované. V stĺpci H, RO/SO uvedie, či opatrenie bolo alebo nebolo prijaté. Ak riziko nebolo identifikované, RO/SO sa k opatreniam nevyjadruje. V stĺpci I, RO/SO uvedie v komentári jednoznačné zdôvodnenie neidentifikácie rizika.
Stĺpec E - Identifikácia rizika zo strany RO / SO
Identifikované riziko
Neidentifikované riziko
Stĺpec H - Prijaté opatrenia
ÁNO | Opatrenie prijaté
NIE | Opatrenie neprijaté
Stĺpec I - KOMENTÁR RO / SO
RO / SO uvedie komentár ak nebolo riziko identifikované

## Riziková analýza výzvy
OBLASŤ |  | RIZIKO |  | Identifikácia rizika zo strany RO/SO | OPATRENIE NA ELIMINÁCIU RIZIKA ZO STRANY RO/SO |  | Prijaté opatrenia | KOMENTÁR RO/SO
A. | Administratívne postupy výzvy | A.1. | Riziko nenaplnenia výkonnostného rámca |  | A.1.1. | Nastavenie dĺžky realizácie projektu tak, aby výstupy projektu čiastkovo prispeli k naplneniu cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca
[5 empty] | A.1.X | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.2. | Riziko nenaplnenia pravidla n+3 |  | A.2.1. | Nastavenie oprávnenej dĺžky realizácie projektov vo výzve tak, aby finančne prispel k naplneniu záväzku OP na príslušný rok v zmysle pravidla n+3
[5 empty] | A.2.2 | Skrátenie dĺžky konania o ŽoNFP a procesov vykonávaných počas implementácie projektu (napr. kontrola verejného obstarávania, kontola žiadostí o platbu)
[5 empty] | A.2.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.3. | Nejednoznačnosti a nesúlad zadefinovaného spôsobu podania ŽoNFP - podmienky riadne, včas a vo určenej forme - vo výzve a v Príručke pre žiadateľa (riziko vylúčenia žiadateľa) |  | A.3.1. | Zosúladenie spôsobu podania ŽoNFP vo výzve s Príručkou pre žiadateľa
[5 empty] | A.3.2. | Presné zadefinovanie, kedy sa jedná o splnenie podmienky spôsobu podania ŽoNFP a) riadne b) včas c) v určenej forme
[5 empty] | A.3.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.4. | Nevyčerpanie finančných prostriedkov výzvy, z dôvodu nezadefinovania zásobníka projektov v súlade s §21 zákona č. 292/2014 Z.z. |  | A.4.1. | Definovanie postupov pre využitie zásobníka projektov vo výzve v súlade s §21 zákona č. 292/2014 Z. z. a systémom riadenia EŠIF
[5 empty] | A.4.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.5. | Výzva nezodpovedá potrebám trhu a potrebám cieľovej skupiny nakoľko do jej prípravy neboli zapojení partneri (napr.: orgány mestskej samosprávy, hospodárski a sociálni partneri, tretí sektor). |  | A.5.1. | Zapojenie relevantných partnerov/expertov s praxou v danej oblasti do procesu prípravy výzvy (v komentári RO/SO uvedie konkrétnych partnerov a/alebo oblasť pôsobnosti experta)
[5 empty] | A.5.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.6 | Riziko prekročenia alokácie nad rámec alokácie operačného programu/prioritnej osi (nekryté nadkontrahovanie) |  | A.6.1 | Vyhlásenie Stanovenie alokácie výzvy bola stanovená v súlade s výškou disponibilných finančných prostriedkov v rámci OP/prioritnej osi.
[5 empty] | A.6.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | A.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | A.6.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
PODMIENKY POSKYTNUTIA NFP
B. | Oprávnenosť žiadateľa | B.1. | Neopodstatnené zvýhodnenie / znevýhodnenie určitého žiadateľa / skupiny žiadateľov vo výzve |  | B.1.1. | Odstránenie diskriminačných podmienok pre oprávnenosť žiadateľa vo výzve zosúladením typov oprávnených žiadateľov s OP
[5 empty] | B.1.2. | Úprava podmienok pre oprávnenosť žiadateľov vo výzve za účelom zapojenia žiadateľa/skupiny žiadateľov, ktorí sú diskriminačne z výzvy vylúčení a majú relevantné postavenie na trhu (v prípade ak RO/SO prijal dané opatrenie, tak RO /SO v komentári uvedie akú úpravu podmienok vykonal vo výzve).
[5 empty] | B.1.3. | Vypracovanie relevantné zdôvodnenia zo strany RO/SO k zvýhodneniu / znevýhodneniu určitého žiadateľa / skupiny žiadateľov vo výzve (v komentári RO/SO uvedie relevantné zdôvodnenie).
[5 empty] | B.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | B.2. | Účelové založenie subjektu / rozšírenie predmetu činnosti žiadateľa v súvislosti s oblasťou zamerania výzvy |  | B.2.1. | Stanovenie podmienky poskytnutia príspevku upravujúcej oprávnenosť / neoprávnenosť novovzniknutého subjektu (start -up)
[5 empty] | B.2.2. | Stanovenie podmienok zameraných na skúsenosti s realizáciou projektov rovnakého zamerania
[5 empty] | B.2.3 | Špecifikácia podmienky poskytnutia príspevku ohľadne dĺžky pôsobnosti na trhu /dĺžky zapísania predmetu činnosti v oblasti zamerania výzvy
[5 empty] | B.2.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | B.3. | Finančná nespôsobilosť žiadateľa na spolufinancovanie projektu |  | B.3.1. | JednoznačnéNastavenie jednoznačného spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku súvisiacej s finančnou spôsobilosťou žiadateľa na spolufinancovanie projektu
[5 empty] | B.3.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | B.4. | Čerpanie pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia z dôvodu, že Výzva nesleduje ekonomickú aktivitu žiadateľa, t. j. pomer výšky žiadaného NFP k pomerujeho ekonomickej aktivite (podiel vlastných aktív podniku k výške celkového žiadaného NFP alebo celkových výdavkov projektu), čo môže viesť k čerpaniu pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia |  | B.4.1. | Zabezpečenie poskytovania príspevku s ohľadom na ekonomickú aktivitu žiadateľa (napr. spôsobom Stanovenie diferencovanej maximálnej výšky NFP v závislosti od ekonomickej aktivity žiadateľa
[5 empty] | B.4.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | B.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | B.5.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
C. | Oprávnenosť partnera | C.1. | Neopodstatnené zvýhodnenie / znevýhodnenie určitého partnera / skupiny partnerov vo výzve |  | C.1.1. | Odstránenie diskriminačných podmienok pre oprávnenosť partnera vo výzve zosúladením typov oprávnených partnerov s OP
[5 empty] | C.1.2. | Úprava podmienok pre oprávnenosť partnerov vo výzve za účelom zapojenia partnera / skupiny partnerov, ktorí sú diskriminačne z výzvy vylúčení a majú relevantné postavenie na trhu
[5 empty] | C.1.3. | Vypracovanie relevantné zdôvodnenia zo strany RO/SO k zvýhodneniu / znevýhodneniu určitého parnera / skupiny partnerov vo výzve (v komentári RO/SO uvedie relevantné zdôvodnenie).
[5 empty] | C.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | C.2. | Účelové založenie subjektu / rozšírenie predmetu činnosti partnera v súvislosti s oblasťou zamerania výzvy |  | C.2.1. | Stanovenie podmienky poskytnutia príspevku upravujúcej oprávnenosť / neoprávnenosť novovzniknutého subjektu (start -up)
[5 empty] | C.2.2. | Stanovenie podmienok zameraných na skúsenosti s realizáciou projektov rovnakého zamerania
[5 empty] | C.2.3 | Špecifikácia podmienky poskytnutia príspevku ohľadne dĺžky pôsobnosti na trhu /dĺžky zapísania predmetu činnosti v oblasti zamerania výzvy
[5 empty] | C.2.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | C.3. | Čerpanie pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia z dôvodu, že Výzva nesleduje ekonomickú aktivitu partnera, t. j. pomer výšky žiadaného NFP k pomerujeho ekonomickej aktivite (podiel vlastných aktív podniku k výške celkového žiadaného NFP alebo celkových výdavkov projektu), čo môže viesť k čerpaniu pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia |  | C.3.1. | Zabezpečenie poskytovania príspevku s ohľadom na ekonomickú aktivitu žiadateľa (napr. spôsobom Stanovenie diferencovanej maximálnej výšky NFP v závislosti od ekonomickej aktivity partnera
[5 empty] | C.3.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | C.4. | Finančná nespôsobilosť partnera na spolufinancovanie projektu |  | C.4.1. | Jednoznačné Nastavenie jednoznačného vhodného spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku súvisiacej s finančnou spôsobilosťou partnera na spolufinancovanie projektu
[5 empty] | C.4.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | C.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | C.5.X | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
D. | Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu | D.1. | Vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu stanovenia výšky limitov nezodpovedajúcich aktuálnemu trhu alebo nestanovenia finančných / percentuálnych limitov |  | D.1.1. | Vypracovanie analýzy / prieskumu trhu / podkladov k stanoveniu limitov / jednotkových cien pre vybrané oprávnené výdavky
[5 empty] | D.1.2 | Identifikovanie vybraných druhov výdavkov a stanovenie ich finančných / percentuálnych limitov vo výzve / v prílohe
[5 empty] | D.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | D.2. | „Minimálna a maximálna” výška príspevku na projekt (alokácia na výzvu / vyzvanie) nezohľadňuje počet potenciálnych žiadateľov, typ potenciálnych žiadateľov resp. charakter aktivít charakter aktivít podporených z výzvy, čo má za následok diskrimináciu žiadateľov z dôvodu stanovenia neprimerane vysokej maximálnej výšky príspevku na projekt vo vzťahu k celkovej alokácii na výzvu (napr. celková alokácia 4 mil, z toho maximálna výška príspevku na projekt 3 mil.) |  | D.2.1. | Vypracovanie analýzy / prieskumu trhu pre nastavenie maximálnej výšky príspevku na projekt / na aktivity národného projektu, ako podkladu pri určení celkovej alokácie na výzvu
[5 empty] | D.2.2. | Úprava minimálnej a / alebo maximálnej výšky príspevku
[5 empty] | D.2.3. | Navýšenie alokácie danej výzvy / vyzvania
[5 empty] | D.2.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | D.3. | Vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu nesúladu výzvy so stratégiou RIS3 |  | D.3.1. | Zabezpečenie súladu všetkých oblastí výzvy so stratégiou RIS3
[5 empty] | D.3.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | D.4. | Nedodržanie Uznesenia vlády SR č. 300 z 21. júna 2017 vo vzťahu k zadefinovaniu relevantných podmienok poskytnutia príspevku pre projektom nad 40 mil. EUR resp. 10 mil. EUR pre projekty informatizácie |  | D.4.1. | Zabezpečenie zadefinovania relevantnej podmienky poskytnutia príspevku za účelom dodržania Usmernenia vlády SR č. 300 Predloženie štúdie uskutočniteľnosti projektu vypracovanej podľa usmernenia „Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR“ na posúdenie MF SR a vyhodnitenie odporúčanií v stanovisku MF SR
[5 empty] | D.4.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | D.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | D.5.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
E. | Verejné obstarávanie | E.1. | Nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľov vo vzťahu k VO z dôvodu nedostatočného / nejednoznačného zadefinovania podmienok vo vzťahu k VO |  | E.1.1. | Zosúladenie s MP CKO č.12 - k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a s MP CKO č.14 - k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR
[5 empty] | E.1.2. | Vypracovanie Príručky k procesu verejného obstarávania
[5 empty] | E.1.3. | Uvádzanie presných odvolávok na dokumenty ohľadne VO, na ktoré sa text výzvy odvoláva
[5 empty] | E.1.4. | Zosúladenie so zákonom o VO (do 17.04.2016 zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 18.04.2016 zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
[5 empty] | E.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | E.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | E.2.1. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
OSTATNÉ
F. | Majetkovo-právne vysporiadanie | F.1. | Vznik majetkovo-právnych sporov a spochybnenie udržateľnosti projektu vyplývajúce z nedostatočného zadefinovania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov |  | F.1.1. | Identifikácia najčastejších porušení pri zadefinovaní vysporiadania majetkovo-právnych vzťahoch a zohľadnenie výsledkov v riadiacej dokumentácii RO
[5 empty] | F.1.2. | Jednoznačné zadefinovanie podmienok vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov a to aj na úrovni jednotlivých oprávnených aktivít výzvy (napr. investície do budovy = 100% vlastníctvo)
[5 empty] | F.1.X | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | F.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | F.2.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
G. | Zabezpečovacie prostriedky | G.1. | Vznik nevymožiteľnej pohľadávky z dôvodu nevyužitia možnosti zabezpečovacích prostriedkov RO/SO vo vzťahu k poskytnutému NFP na projekt |  | G.1.1. | Jasné zadefinovanie povinnosti aplikácie záložného práva
[5 empty] | G.1.2 | Jasné zadefinovanie povinnosti aplikácie zabezpečovacích prostriedkov (zriadenie bankovej záruky, vystavenie blankozmenky, vinkulácia prostriedkov na účte)
[5 empty] | G.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | G.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | G.2.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
H. | Merateľné ukazovatele | H.1. | Nedostatočné naplnenie programových ukazovateľov prostredníctvom projektových ukazovateľov |  | H.1.1 | Zabezpečenie agregácie projektových ukazovateľov /Zadefinovanie projektových ukazovateľov agregovaných na programovú úroveň
[5 empty] | H.1.X. | Definícia iného opatrenia k riziku zo strany RO/SO
|  | H.X. | Definícia iného rizika zo strany RO/SO, nad rámec už zadefinovaných rizík |  | H.2.X. | Definícia opatrenia k riziku zo strany RO/SO
Vypracoval:
Dátum:
Podpis:
Schválil:
Dátum:
Podpis:

## Príklady rizík a opatrení
OBLASŤ |  | RIZIKO |  | PRÍKLADY RIZÍK | PRÍKLADY zdôvodnenia neidentifikácie rizika
A. | Administratívne postupy výzvy | A.1. | Riziko nenaplnenia výkonnostného rámca | Príklad 1 RO vyhlasuje výzvy a realizuje projekty, avšak uprednostňuje vyhlasovanie výziev, ktoré sú zamerané na také priority a oblasti, ktorých príspevok k naplneniu výkonnostného rámca nie je kľúčový. Príklad 2 Objem alokácie finančných prostriedkov v plánovanej výzve (+ vo vyhlásených výzvach) nevytvára predpoklad pre naplnenie výkonnostného rámca (nedosahuje alebo neprekračuje celkový objem finančných prostriedkov potrebných na splnenie výkonnostného rámca). | Príklad 1 V čase predkladania danej výzvy je výkonnostný rámec splnený. Príklad 2 Očakáva sa, že na základe existujúcich údajov a predpokladanej implementácie programu bude výkonnostný rámec prioritnej osi/priority Únie/priority, ktorá je predmetom výzvy dosiahnutý do dátumu DD.MM.RRRR. Príklad 3 Súčasný stav realizácie projektov podporených v doteraz vyhlásených výzvach je uspokojivý a aktuálny príspevok výziev k naplneniu výkonnostného rámca predstavuje XY %.
|  | A.2. | Riziko nenaplnenia pravidla n+3 | Príklad 1 RO v druhej polovici programového obdobia (vrátane uplatnenia pravidla n+3) predkladá na vyhlásenie výzvy, ktoré majú nízku alokáciu, alebo nevyhlasuje dostatočné množstvo výziev, a to aj napriek skutočnosti, že v rámci programu nie je primerané priebežné čerpanie alebo zazmluvňovanie projektov v prvej polovici obdobia, tak aby bolo možné pravidlo n+3 dodržať (vzhľadom na charakter projektov, ktoré majú byť z výzvy podporené a čas potrebný na ich realizáciu a schválenie). | Príklad 1 V čase predkladanie danej výzvy je finančný plán s uplatnením pravidla n+3 splnený. Príklad 2 Očakáva sa, že na základe existujúcich údajov a predpokladanej implementácie programu bude finančný plán s uplatnením pravidla n+3 splnený do DD.MM.RRRR. Príklad 3 Súčasný stav realizácie projektov podporených v doteraz vyhlásených výzvach je uspokojivý a aktuálny príspevok výziev k naplneniu finančného plánu s uplatnením pravidla n+3 predstavuje XY%.
|  | A.3. | Nejednoznačnosti a nesúlad zadefinovaného spôsobu podania ŽoNFP (podmienky riadne, včas a vo forme) vo výzve a v príručke pre žiadateľa (riziko vylúčenia žiadateľa) | Príklad 1 Riziko je zamerané na nesúlad danej výzvy a príručky pre žiadateľa v rámci podmienky doručenia projektového zámeru/ žiadosti o NFP (podmienka riadne, včas a vo forme). Dokumenty nie sú v súlade a nie je jednoznačné, ktorá verzia pre výzvu platí. | Príklad 1 Informácie uvedené vo výzve, v časti "podmienka poskytnutia príspevku riadne, včas a vo forme" sú v súlade s informáciami uvedenými v príručke pre žiadateľa.
|  | A.4. | Nevyčerpanie finančných prostriedkov výzvy, z dôvodu nezadefinovania zásobníka projektov v súlade s §21 zákona č. 292/2014 Z.z. | Príklad 1 V rámci obdobia implementácie projektov vo vzťahu k predmetnej výzve môže dôjsť k realokácii finančných prostriedkov/ k úsporám na jednotlivých projektoch (na základe výsledkov verejného obstarávania, mimoriadne ukončených projektov, identifikovania neoprávnených výdavkov a pod.), ktoré nie sú známe v čase schvaľovania žiadostí o NFP. V prípade, že nie je vytvorený zásobník projektov, prostriedky NFP musia byť nevyhnutne opätovne zazmluvnené prostredníctvom novej výzvy. Vysvetlenie: CKO neobmedzuje možnosť RO využiť nezazmluvnené/ nevyčerpané prostriedky na iné výzvy, alebo podľa aktuálnej potreby RO alokovať nevyčerpané zdroje z výziev inak. V prípade nedostatku času na vyhlásenie novej výzvy, je možné tieto zdroje rýchlo alokovať na projekty, ktoré už prešli procesom hodnotenia. Vytvorenie zásobníka projektov nie je pre RO povinné, je to ale efektívny nástroj na zníženie rizika nevyčerpania finančných prostriedkov, eliminovanie časovej a administratívnej záťaže v prípade nutnosti vyhlásenia novej výzvy. Využívanie zásobníka projektov sa odporúča najmä pri výzvach, kde sa očakáva vysoký dopyt a pravdepodobnosť, že z dôvodu nedostatku zdrojov nebudú podporené všetky projekty, ktoré spĺňajú kritériá. | Príklad 1 RO nezadefinoval zásobník pretože predpokladá vyhlásenie ďalšej výzvy na konci obdobia / o XY rokov kedy RO očakáva vhodnejšie podmienky na trhu/ pozitívny vývoj na trhu. Príklad 2 RO nezadefinoval zásobník, z dôvodu plánu realokovania finančných prostriedkov do iných výziev. Príklad 3 Preukázanie zabezpečenia spolufinancovania zo strany žiadateľa je overované v čase posudzovania ŽoNFP (zníženie riziko odstúpenia žiadateľov pri/po podpise zmluvy o NFP a vzniku potreby zásobníka). Príklad 4 Posudzovaná výzva obsahuje zásobník projektov.
|  | A.5. | Výzva nezodpovedá potrebám trhu a potrebám cieľovej skupiny nakoľko do jej prípravy neboli zapojení partneri (napr.: orgány mestskej samosprávy, hospodárski a sociálni partneri, tretí sektor). | Príklad 1 V neskoršom procese implementácie danej výzvy môže dôjsť k nízkemu dopytu po aktivitách uvedených vo výzve (nebude predložený dostatok žiadostí o NFP - riziko nesplnenia výkonnostného rámca/ pravidla n+3 , špecifické podmienky poskytnutia NFP nezodpovedajú realite, možnosť absencie špecifických podmienok poskytnutia NFP/ oprávnenosti typu výdavkov, doplnenia/ úpravy príloh výzvy). | Príklad 1 Výzva bola pripravovaná v spolupráci s partnermi.
|  | A.6 | Riziko prekročenia alokácie nad rámec alokácie operačného programu/prioritnej osi (nekryté nadkontrahovanie) | Príklad 1 Výzva je vyhlásená, napriek tomu že RO nemá dostatočnú sumu voľnej alokácie na danej prioritnej osi, resp. ak nemá tieto prostriedky zabezpečené prostredníctvom rozpočtových opatrení v kapitole. | Príklad 1 RO overil výšku disponibilných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi pred zadefinovaním alokácie na výzvu.
PODMIENKY POSKYTNUTIA NFP
B. | Oprávnenosť žiadateľa | B.1. | Neopodstatnené zvýhodnenie/ znevýhodnenie určitého žiadateľa/ skupiny žiadateľov vo výzve | Príklad 1 RO neuvedie v rámci výzvy všetky typy oprávnených žiadateľov uvedených v OP, ktorí sú zaroveň oprávnení realizovať aktivity výzvy. | Príklad 1 Výzva sa vyhlasuje na zostatkovú alokáciu a na základe analýzy bolo vyhodnotené že výzva bude zameraná na konkrétny typ žiadateľov. Príklad 2 Výzva sa špecializuje na určitý typ žiadateľov, preto sú vo výzve vopred definované určené skupiny žiadateľov (A, B, C). RO v budúcnosti vyhlási novú výzvu XY pre ostatných žiadateľov (D, E, F). Poznámka CKO: V prípade opodstatného (vedomého) zvýhodnenia určitého žiadateľa/skupiny žiadateľov vo výzve RO/SO priradí k danému riziku staus "NEIDENTIFIKOVANÉ RIZIKO" a v komentári povinne uvedie dôvod zvýhodnenia resp. znevýhodnenia určitého žiadateľa/skupiny.
|  | B.2. | Účelové založenie subjektu / rozšírenie predmetu činnosti v súvislosti s oblasťou zamerania výzvy | Príklad 1 Výzva nezohľadňuje predchádzajúce skúsenosti a dobu pôsobenia žiadateľov na trhu, aj napriek tomu, že si to charakter podporovaných aktivít a očakávaných výsledkov vyžaduje. | Príklad 1 Výzva je zameraná výlučne na podporu novo vzniknutých subjektov. Príklad 2 Výzva je zameraná na podporu novovzniknutých subjektov ako aj podporu už existujúcich subjektov. Príklad 3 S cieľom minimalizovať riziko boli stanovené podmienky poskytnutia príspevku pre zamedzenie účelového založenia subjektu, alebo rozšíreniu predmetu činnosti subjektu (za účelom realizácie cieľov projektu a jeho udržateľnosti).
|  | B.3. | Finančná nespôsobilosť žiadateľa na spolufinancovanie projektu | Príklad 1 RO pri predložení žiadosti o NFP nepožaduje doklad o zabezpečení zdrojov žiadateľa na spolufinancovanie projektu (príloha k výzve). | Príklad 1 Vo formulári žiadosti o NFP je špecifikované, ako sa overuje finančná spôsobilosť žiadateľa na spolufinancovanie projektu. V povinných prílohách k výzve je definovaná povinnosť predložiť doklad o zabezpečení spolufinancovania žiadateľa (príloha XY).
|  | B.4. | Čerpanie pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia z dôvodu, že výzva nesleduje ekonomickú aktivitu žiadateľa: pomer výšky žiadaného NFP k pomeru jeho ekonomickej aktivite (podiel vlastných aktív podniku k výške celkového žiadaného NFP alebo celkových výdavkov projektu) | Príklad 1 Vo výzve nie je obmedzená výška NFP/resp. nie sú stanovené kritériá pre pridelenie NFP vo vzťahu k ekonomickej aktivite žiadateľa. | Príklad 1 Podmienky výzvy zohľadňujú ekonomickú aktivitu žiadateľa. Príklad 2 Výzva je orientovaná na novovzniknuté subjekty.
C. | Oprávnenosť partnera | C.1. | Neopodstatnené zvýhodneni/ znevýhodnenie určitého partnera/ skupiny partnerov vo výzve | Príklad 1 Vo výzve nie sú uvedené všetky typy oprávnených partnerov v zmysle schváleného OP, ktorí môžu realizovať oprávnené aktivity výzvy. Príklad 2 RO stanoví vylučovacie kritérium, na základe ktorého dôjde k vylúčeniu niektorých partnerov aj napriek tomu, že títo partneri by boli schopní realizovať projekt a splniť ciele výzvy. Stanovenie vylučovacieho kritéria nie je podporené primeranými faktami a argumentmi. | Príklad 1 Výzva sa vyhlasuje na zostatkovú alokáciu a na základe analýzy bolo vyhodnotené, že výzva bude zameraná na konkrétny typ partnerov. Príklad 2 Výzva sa špecializuje na určitý typ partnerov, z daného dôvodu sú v danej výzve oprávnení vybraní partneri (A, B, C). RO v budúcnosti vyhlási ďalšiu výzvu XY, kde budú oprávnený ostatní partneri (D, E, F). Poznámka CKO: V prípade opodstatného (vedomého) zvýhodnenia určitého partnera/skupiny partnera vo výzve RO/SO priradí k danému riziku staus "NEIDENTIFIKOVANÉ RIZIKO" a v komentári povinne uvedie dôvod zvýhodnenia resp. znevýhodnenia určitého partnera/skupiny partnerov.
|  | C.2. | Účelové založenie subjektu/ rozšírenie predmetu činnosti v súvislosti s oblasťou zamerania výzvy | Príklad 1 Riziko relevantné ak zameranie výzvy si vyžaduje podporu už existujúcich partnerov / partnerov so skúsenosťami, kde je potrebné špecifikovanie podmienky poskytnutia príspevku, tak aby sa zamedzilo účelovému založeniu subjektu (subjektu, ktorý nemá žiadne alebo má len limitované skúsenosti v sektore / oblasti, na ktorú je zameraná výzva.) / rozšíreniu predmetu činnosti. | Príklad 1 Výzva je zameraná iba na podporu novo vzniknutých subjektov. Príklad 2 Výzva je zameraná na podporu novovzniknutých subjektov ako aj už existujúcich subjektov. Príklad 3 S cieľom minimalizovať riziko boli stanovené podmienky poskytnutia príspevku pre zamedzenie účelového založenia subjektu, alebo rozšíreniu predmetu činnosti subjektu (za účelom realizácie cieľov projektu a jeho udržateľnosti).
|  | C.3. | Čerpanie pridelených finančných prostriedkov prijímateľmi v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia z dôvodu, že výzva nesleduje ekonomickú aktivitu partnera: pomer výšky žiadaného NFP k pomeru jeho ekonomickej aktivite (podiel vlastných aktív podniku k výške celkového žiadaného NFP alebo celkových výdavkov projektu) | Príklad 1 Vo výzve nie je obmedzená výška NFP, resp. nie sú stanovené kritériá pre pridelenie NFP vo vzťahu k ekonomickej aktivite partnera. | Príklad 1 Podmienky výzvy zohľadňujú ekonomickú aktivitu partnera.
|  | C.4. | Finančná nespôsobilosť partnera na spolufinancovanie projektu | Príklad 1 RO pri predložení žiadosti o NFP nepožaduje doklad o zabezpečení zdrojov partnera na spolufinancovanie projektu (príloha k výzve). | Príklad 1 Vo formulári žiadosti o NFP je špecifikované, ako sa overuje finančná spôsobilosť partnera na spolufinancovanie projektu. V povinných prílohách k výzve je definovaná povinnosť predložiť doklad o zabezpečení spolufinancovania partnera (príloha XY).
D. | Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu | D.1. | Vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu stanovenia výšky limitov nezodpovedajúcich aktuálnemu trhu alebo nestanovenia finančných/ percentuálnych limitov | Príklad 1 Stanovené limity vo výzve nezodpovedajúce aktuálnemu trhu budú mať za následok zvýšené požiadavky na spolufinancovanie žiadateľa (limit nastavený výrazne nízko) alebo zvýšené riziko nehospodárneho vynakladania verejných financií (limit nastavený vysoko). Príklad 2 Nestanovenie finančných limitov, tam, kde je to účelné, môže mať za následok zvýšenú chybovosť pri vykonávaní OP (veľký rozptyl uznaných oprávnených výdavkov medzi jednotlivými prijímateľmi pre porovnateľný typ výdavku). | Príklad 1 Pre typ projektov, ktoré majú byť podporené vo výzve neboli stanovené limity. Pre kategórie výdavkov, ktoré predstavujú hlavnú časť financovaných aktivít (napr. stavebných prác) je hospodárnosť predpokladaných projektov a jej prípadný dopad na výšku oprávnených výdavkov v čase posudzovania projektov zabezpečená prostredníctvom benchmarkov. Príklad 2 Typy aktivít, ktoré majú byť podporené z výzvy majú špecifický charakter - nákup špecializovanej výpočtovej techniky, ktorej parametre sú špecificky prispôsobované podľa typu požadovaného vedeckého použitia. Z uvedeného dôvodu nie je možné limity vo výzve stanoviť.
|  | D.2. | „Minimálna a maximálna” výška príspevku na projekt (alokácia na výzvu/ vyzvanie) nezohľadňuje charakter aktivít podporených z výzvy, čo má za následok napr.: diskrimináciu žiadateľov z dôvodu stanovenia neprimerane vysokej maximálnej výšky príspevku vo vzťahu k celkovej alokácii na výzvu (napr. celková alokácia 4 mil, z toho maximálna výška príspevku na projekt 3 mil.) | Príklad 1 Výška alokácie na výzvu je rovná, resp. približná maximálnej alokácii na projekt, čo spôsobuje podporenie iba jedného projektu. Príklad 2 Podpora projektu vo finančnom rozsahu, ktorý pohltí podstatnú časť alokácie na výzvu avšak príspevok k dosahovaniu cieľov OP je nižší ako v prípade podpory viacerých projektov s nižším NFP. | Príklad 1 RO v predkladanej výzve stanovil maximálnu výšku príspevku na základe predchádzajúcich skúseností s výzvou č. XY. Príklad 2 Výzva neobmedzuje minimálnu a maximálnu výšku príspevku, nakoľko prostredníctvom jedného projektu môžu byť ciele výzvy naplnené efektívnejšie.
|  | D.3. | Vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu nesúladu výzvy so stratégiou RIS3 (riziko relevantné len pre OP VaI a IROP) | Príklad 1 Výzva zameraná na priority, ktoré majú prispieť k napĺňaniu stratégie RIS3 nevymedzuje oprávnené aktivity a odvetvia dostatočne detailne, čo môže mať za následok generovanie projektov, ktoré budú zamerané na dosahovanie cieľov v rozpore s detailnou prioritizáciou oblastí inteligentnej špecializácie. | Príklad 1 Výzva je vypracovaná a predkladaná až po schválenej úprave prioritizácie RIS3, oprávnené aktivity a oblasti boli podrobne špecifikované, bol eliminovaný vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu prípadného rozporu výzvy so Stratégiou RIS3.
|  | D.4. | Nedodržanie Uznesenia vlády SR č. 300 z 21. júna 2017 vo vzťahu k zadefinovaniu relevantných podmienok poskytnutia príspevku pre projektom nad 40 mil. EUR resp. 10 mil. EUR pre projekty informatizácie | Príklad 1 Výzva nezohľadňuje požiadavky Uznesenia vlády SR č. 300 z 21. júna 2017, čo môže mať za následok vznik neoprávnených výdavkov alebo vznik systémových nezrovnalostí. | Príklad 1 V rámci výzvy je stanovené, že maximálna hodnota projektu je nižšia ako limity uvedené v Uznesení vlády SR č. 300 z 21. júna 2017. Aplikácia Uznesenia vlády SR č. 300 z 21. júna 2017 sa preto nepredpokladá. Príklad 2 RO/SO vyhodnotil všetky odporúčania uvedené v stanovisku MF SR a identifikoval rizikové oblasti, ktoré boli zohľadnené vo výzve.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
E. | Verejné obstarávanie | E.1. | Nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k VO z dôvodu nedostatočného / nejednoznačného zadefinovania podmienok vo vzťahu k VO | Príklad 1 Nejednoznačne uvedené požiadavky v súvislosti s VO v rôznych dokumentoch výzvy, čo môže mať za následok nemožnosť ukončiť konanie o žiadosti o NFP. | Príklad 1 Podmienky poskytnutia NFP, ktoré majú byť posudzované v čase konania o žiadosti o NFP neobsahujú špecifické podmienky vo vzťahu k VO.
OSTATNÉ
F. | Majetkovo-právne vysporiadanie | F.1. | Vznik majetkovo-právnych sporov a spochybnenie udržateľnosti projektu vyplývajúce z nedostatočného zadefinovania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov | Príklad 1 Výzva podporuje napr. investičné projekty žiadateľov, ktorí zhodnocujú majetok (najmä nehnuteľný), ktorý nemajú vo vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme. Ohrozenie dosiahnutia očakávaných dopadov projektu v období udržateľnosti. | Príklad 1 RO vo výzve upravil podmienky v súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním vzťahu žiadateľa k nadobúdanému alebo zhodnocovanému majetku tak, aby neboli ohrozené ciele a udržateľnosť projektu (napr. stanovil dodatočné podmienky, ktoré musia byť zapracované v zmluvách o prenájme hnuteľného majetku - dĺžka trvania zmluvy, obmedzenia v súvislosti s prevodom majetku a pod.)
G. | Zabezpečovacie prostriedky | G.1. | Vznik nevymožiteľnej pohľadávky z dôvodu nevyužitia možnosti zabezpečovacích prostriedkov RO vo vzťahu k poskytnutému NFP na projekt | Príklad 1 Vo výzve alebo jej prílohách nie je stanovená forma, spôsob a podmienky pre zabezpečenie pohľadávky (aj budúcej) zo zmluvy o poskytnutí NFP, alebo sa zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP nevyžaduje. Potreba vysporiadania prostriedkov EÚ zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. | Príklad 1 Výzva alebo jej prílohy obsahujú požiadavky zabezpečenia pohľadávky z poskytnutého NFP (napr. zriadenie bankovej záruky, záložného práva, vystavenie blankozmenky na výšku poskytnutého NFP)
H. | Merateľné ukazovatele | H.1. | Nedostatočné naplnenie programových ukazovateľov prostredníctvom projektových ukazovateľov | Príklad 1 Vo výzve nie sú zadefinované projektové ukazovatele dostatočne prispievajúce k napĺňaniu merateľných ukazovateľov na úrovni programu. | Príklad 1 Číselník merateľných ukazovateľov obsahuje projektové ukazovatele pokrývajúce všetky aktivity OP a zároveň je zabezpečená nich agregácia na programové ukazovatele. Príklad 2 RO vytvára projektové ukazovatele, ktoré nemajú priamy nadradený programový ukazovateľ, ale sú potrebné na sledovanie výkonnosti projektu alebo preukazujú naplnenie IP a ŠC.