## rozpocet
priame výdavky | alokácia | komentár | poznámka
Aktivita 1 | 3677026.3 | Aktivita 1 - Hlavná aktivita: Aktualizácia a revitalizácia ľudských zdrojov v systéme metodického usmerňovania
personálne výdavky - interné - odborné | 2442690 | Cieľom aktivity je: uskutočniť revíziu dostupnosti kvalitných ľudských zdrojov v oblasti metodického usmerňovania všetkých štátnych aj neštátnych zložiek výchovného poradenstva a prevencie a ďalších zložiek systému VPaP a analýzu súčasnej formy a obsahu metodického usmerňovania, metodického vedenia, adaptačného a predatestačného vzdelávania všetkých PZ a OZ v systéme VPaP; zabezpečiť multiplikáciu a rozvoj ľudských zdrojov pre metodické vedenie a usmerňovanie; zabezpečiť systém dostupnosti diagnostických nástrojov a usmerňovania práce pri ich využívaní a intepretácii výsledkov. Ľudské zdroje na zabezpečenie realizácie aktivity: Hlavný odborný riešiteľ (1 FTE x 36 mes.) pre aktivitu 1 (zodpovedný za realizáciu aktivity 1, koordinuje prácu odborných riešiteľov čiastkových aktivít 1a,1b,1c. viď schéma personálnej matice v texte zámeru NP. čiastková aktivita 1a (analýza ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní): Odborný riešiteľ 1a (1 FTE x 36 mes.), odborný asistent 1a (1 FTE x 36 mes.); 2 interní experti zámeru NP (2 FTE x 36 mes.). čiastková aktivita 1b (multiplikácia a rozvoj ľudských zdrojov pre metodické usmerňovanie: Odborný riešiteľ 1b (1 FTE x 36 mes.), odborný asistent 1b (1 FTE x 36 mes.); 2 manažéri Dočasných vzdelávacích stredísk (2 FTE x 36 mes.), 7 interných expertov v dočasných vzdelávacích strediskách (7 FTE x 36 mes.); interný expert v DCVaV VÚDPaP (1,5 FTE x 36 mes.);odborní asistenti pre dočasné vzdelávacie strediská (3 FTE x 36 mes.); interní experti ptr intelektuálne výstupy pre metodické usmerňovanie (2 FTE x 36 mes.) čiastková aktivita 1c (zabezpečenie systému dotupnosti diagnostických nástrojov a usmerňovania práce pri ich využívaní a interpretácii): Odborný riešiteľ 1c (1 FTE x 36 mes.), odborný asistent 1c (2 FTE x 36 mes.); 3 interní experti pre tvorbu a aktualizáciu diagnostických nástrojov (3 FTE x 36 mes.); interní experti pre zabezpečenie kontinuálneho systému dostupnosti diagnostických nástrojov (2 x 0,5 FTE x 36 mes.).
personálne výdavky - DoVP; DoPČ - odborné | 1234336.3 | pre všetky čiastkové aktivity: Externí experti na metodické usmerňovanie (DOPČ; 22 osôb x 3 roky x 350h/rok); čiastková aktivita 1a: externí experti pre vypracovanie čiastkových podkladov k analýze ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní (DOVP; 5 osôb x 2 roky x 350h/rok) čiastková aktivita 1c: externí experti v oblasti tvorby diagnostických nástrojov (14 osôb x 3 roky x 350h/rok)
personálne výdavky - externé (externé služby) | 0 | -
personálne výdavky - transfery | 0 | -
výdavky na nákup zariadenia a vybavenia | 0 | -
cestovné náhrady - cestovné príkazy (ubytovanie, stravné, cestovné) | 0 | -
nájom priestorov pre odborné aktivity | 0 | -
hotelové služby (ubytovanie, stravné, nájom priestorov) | 0 | -
spotrebný materiál | 0 | -
ostatné | 0 | -
koordinácia projektu | 538569 | čiastková aktivita 1d - Podporná podaktivita - Riadenie projektu | poznámka
personálne výdavky - interné - koordinácia projektu | 538569 | Projektový manažér (1 FTE x 36 mes.),Vedúci projektovej kancelárie (1 FTE x 36 mes.), Finančný manažér (1 FTE x 36 mes.), Manažér monitorovania (0,5 FTE x 36 mes.), Administratívni pracovníci (4 FTE x 36 mes.).
priame výdavky | 4215595.3 | komentár | poznámka
priame personálne výdavky spolu | 4215595.3 | Súčet priamych personálnych výdavkov Hlavnej aktivity a Podpornej aktivity.
priame výdavky - paušálna sadzba | 1686238.12 | komentár | poznámka
paušálna sadzba - 40% z priamych personálnych výdavkov | 1686238.12 | Paušálna sadzba vo výške 40 percent z celkových priamych personálnych výdavkov slúži na úhradu všetkých ostatných výdavkov projektu: stravné zamestnancov, cestovné náhrady, obstaranie služieb súvisiacich s externým zabezpečením lektorov, ubytovacích a stravovacích kapacít pre účastníkov školení, preplatenie cestovných náhrad účastníkov školení, obstaranie školiaceho materiálu a spotrebného materiálu pre účely administratívnej réžie, náklady spojené s kanceláriou - nájom, energie a služby, telekomunikačné náklady a internet, diagnostické nástroje, testy, metodiky , edukačné a študijné materiály, publicita a odborná diseminácia, zahraničné a tuzemské pracovné cesty, refundácia nákladov spojených s ekonomikou projektu, verejným obstarávaním a právnymi službami a pod.
SPOLU | 5901833.42