## Hárok1
Príloha č. 1
Prehľad plánovaných komunikačných aktivít realizovaných v PO 2014-2020 PSK pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR *
Číslo aktivity | Plánovaná komunikačná aktivita | Nástroje/charakteristika | Indikatívny harmonogram realizácie aktivít | Hodnotiace kritériá | Ukazovateľ výsledku | Indikatívne hodnoty | Cieľové skupiny 1 | Metóda zistenia | Vyhodnocovanie za rok 2020
Komunikačný nástroj - Internet a médiá
1. | Správa a aktualizácia webového sídla ONÚ OLAF** www.olaf.vlada.gov.sk | webové sídlo ONÚ OLAF www.olaf.vlada.gov.sk a priebežné zverejňovanie aktuálnych informácií, týkajúcich sa problematiky OFZ EÚ | priebežne celoročne | návštevnosť webového sídla | počet používateľov/prístupov |  | všetky cieľové skupiny | sumarizácia vlastných údajov/od webmastera ÚV SR | Počet používateľov webovej stránky ONÚ OLAF v roku 2020 bol 6 538 (na porovnanie v roku 2019 to bolo 5331 používateľov). Návštevnosť webovej stránky dosiahla úroveň 9 029 návštev pri celkovom počte 18 441 zobrazení. Webové sídlo ONÚ OLAF je priebežne aktualizované.
2. | Správa a aktualizácia webových sídiel sieťových partnerov/členov PSK | správa a priebežné zverejňovanie aktuálnych informácií, týkajúcich sa problematiky OFZ EÚ | priebežne celoročne | návštevnosť webového sídla | počet používateľov/prístupov, týkajúcich sa OFZ EÚ |  | všetky cieľové skupiny | sumarizácia údajov sieťových partnerov/členov PSK | MH SR: Návštevnosť webového sídla MH SR za rok 2020 predstavuje hodnotu 1 753 129 zobrazení stránky (pričom v porovnaní s rokom 2019 išlo o 135,43 % nárast), z toho návštevnosť podstránky EÚ a fondy/ eurofondy predstavuje hodnotu 6 862 zobrazení (v porovnaní s rokom 2019 išlo o 25,31 % nárast). Na webovom sídle www.mhsr.sk bola dňa 14. 9. 2020 zverejnená Výročná správa OLAF za rok 2019 a tlačová správa k Výročnej správe OLAF za rok 2019, dňa 4.5.2020 zverejnená Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 a dňa 11.9.2020 bola zverejnená Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ) a boji proti podvodom za rok 2019 vrátane tlačovej správy. OIP ÚV SR: OIP spravoval informačný portál partnerskadohoda.gov.sk (eufondy.sk), ktorý sa zameriava na základné a povinné informovanie o implementácii EŠIF na Slovensku za programové obdobie 2014-2020. Ten zaznamenal počet unikátnych IP adries na rekordnej úrovni 765 830, počet návštev na úrovni 9 590 602 a počet zobrazení na úrovni 11 320 112. NBS: V rámci weboveho sídla NBS počas roku 2020 bola priebežne aktualizovaná stránka: https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/medzinarodne-vztahy a podľa požiadaviek ONÚ OLAF boli na uvedenej stránke zverejňované tlačové správy, výročné správy a iné dokumenty vypracované ONÚ OLAF v spolupráci s členmi PSK. MPSVR SR: priebežne aktualizuje svoju webovú stránku v súvislosti s problematikou OFZ EÚ a základe požiadaviek ONÚ OLAF . Počet prístupov webovej stránky www.employment.gov.sk za rok 2020 dosiahol celkový počet 8 542 260 videní, celkový počet 4 650 966 návštev a celkový počet 3 390 472 rôznych používateľov. Stránka www.ludskezdroje.gov.sk v roku 2020 dosiahla počet 35 916 návštev. Stránky www.employment.gov.sk a www.ludskezdroje.gov.sk sú vzájomne prepojené. Na stránke www.ludskezdroje.gov.sk bola zverejnená tlačová správa o vydaní Výročnej správy OLAF-u za rok 2019( https://ludskezdroje.gov.sk/nahlasit-podvod). Uvedené webové sídla sú priebežne aktualizované. PMÚ SR: V roku 2020 PMÚ SR priebežne aktualizoval svoje webové sídlo a na základe požiadaviek ONÚ OLAF na ňom zverejnil 3 tlačové správy, ktoré sa týkali oblasti OFZ EÚ. Prostredníctvom týchto tlačových správ informoval PMÚ SR o Výročnej správe o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v roku 2019, Výročnej správe EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019 a Výročnej správe OLAF-u za rok 2019. Taktiež na základe požiadavky ONÚ OLAF má PMÚ SR na svojom webovom sídle aktuálne informácie v sekcii týkajúcej sa spolupráce pri OFZ EÚ, vrátane e-mailovej adresy pre nahlasovanie nezrovnalostí. MS SR: štatistika návštevnosti webového sídla MS SR za rok 2020 predstavuje celkovo 230 573 používateľov, 173 132 nových používateľov a 1 306 098 zobrazení stránky, z toho vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ a nahlasovaniu nezrovnalostí 190 (nárast) vzhliadnutí príslušnej časti webu MS SR (používatelia), 98 nových používateľov (nárast), zobrazených stránok v tejto súvislosti (relácie): 288. MS SR priebežne aktualizuje svoju webovú stránku o OFZ EÚ http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Ekonomika-a-sprava-majetku/Nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnatelnosti-pri-cerpani-prostriedkov-EU.aspx a zverejňuje na nej tlačové správy vydané ONÚ OLAF a OLAF –om. V roku 2020 MS SR uverejnilo na svojej webovej stránke Výročnú správu EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019, Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 a Výročnú správu OLAF -u za rok 2019. FR SR: Prostredníctvom webovej stránky FR SR môže verejnosť využívať elektronickú komunikáciu s FR SR na oznamovanie a odhaľovanie poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR. V sekcii „Infoservis“ po kliknutí na „Spolupráca OLAF“ sa zobrazí link pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí Úradu vlády SR a e-mailová adresa: nezrovnalosti@vlada.gov.sk. Zobrazia sa tiež odkazy na OLAF, OAFCN, ONÚ OLAF a Výročné správy. Po kliknutí na vybranú záložku sa zobrazia aktuálne informácie z danej oblasti, po kliknutí na logo OLAF sa verejnosť presmeruje priamo na stránky OLAF-u, kde sú dostupné všetky aktuálne informácie. FR SR na svojich webových stránkach pravidelne informuje verejnosť o daňových aj colných otázkach, ktoré sú každodenne aktualizované. FR SR v roku 2020 zverejnilo na svojej webovej stránke celkovo 181 tlačových správ. Verejnosť môže komunikovať s FR SR aj prostredníctvom infolinky/call centra alebo elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie zvlášť pre colnú a zvlášť pre daňovú oblasť (všetky informácie aj postup komunikácie v konkrétnych oblastiach sú na webovej stránke FR SR), či prostredníctvom chatbotu Finančnej správy Taxana. Od konca marca 2020 FR SR rozšírila komunikačné kanály aj o novú službu „Skype for business“. NKÚ SR: V priebehu roka 2020 bolo vydaných 55 tematických tlačových správ, ktoré vo väčšine prípadov prezentovali závery ukončených kontrolných akcií. NKÚ okrem vydávania štandardných tlačových správ pristúpil k prezentácii výsledkov svojej práce za účinného využívania moderných nástrojov a sociálnych sietí. NKÚ okrem vydávania štandardných tlačových, printových správ vydáva audio, video príspevky vo vysokom rozlíšení, aby ich mohli využívať celoslovenské, regionálne rádia i televízie. Oficiálna internetová stránka NKÚ (www.nku.gov.sk) ponúka nielen základné informácie o národnej autorite pre oblasť externej kontroly, správy z ukončených kontrolných akcií; návštevník webového sídla môže získať aj informácie o pripravovaných kontrolách, o akciách ktoré práve prebiehajú, či o aktivitách kontrolnej inštitúcie na národnej i medzinárodnej úrovni. MŠVVaŠ SR: V roku 2020 boli všetky potrebné informácie týkajúce sa OFZ EÚ v SR za MŠVVaŠ SR zverejňované na webovom sídle rezortu školstva, konkrétne na https://www.minedu.sk/boj-proti-podvodom-pri-ochrane-financnych-zaujmov-eu-v-sr/. Webové sídlo MŠVVaŠ SR - www.minedu.sk zaznamenalo v roku 2020 celkovo 2 200 000 zobrazení, webové sídlo zamerané na Výskum a inovácie www.opvai.sk malo v roku 2020 spolu 136 000 návštev. Na webovom sídle www.minedu.sk je uvedený stručný popis problematiky OFZ EÚ spolu s kontaktným formulárom pre ohlasovanie korupčného správania. Po prekliku v úvodnom popise sa návštevník dostane k podrobnejšiemu popisu, kde nájde odkazy na odbor Národný úrad pre OLAF a na Výročné správy OLAFu. Záložka „Boj proti podvodom“ https://www.minedu.sk/boj-proti-podvodom-pri-ochrane-financnych-zaujmov-eu-v-sr/ mala v roku 2020 spolu 257 zobrazení. Záložka je aktualizovaná podľa požiadaviek ONÚ OLAF. Na webovom sídle rezortu školstva je zriadená a funkčná záložka EDUOKO proti korupcii (https://www.minedu.sk/eduoko-proti-korupcii/, prostredníctvom ktorej môžu občania zasielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu. Táto záložka mala v roku 2020 spolu 482 zobrazení. V roku 2020 MŠVVaŠ SR nevydalo na webovom sídle www.minedu.sk k problematike korupčného/podvodného správania žiadne tlačové správy a aktuality. MK SR: Návštevnosť webovej stránky www.culture.gov.sk za rok 2020 vzrástla najmä kvôli hľadaniu informácií v súvislosti s COVID-19 a zverejňovanými usmerneniami riadiacich orgánov, pričom sa pohybovala v rozmedzí cca 40 000 "unikátnych" návštevníkov. SO pre IROP PO3 v sekcii "Nahlasovanie podvodov" zverejňuje pre žiadateľov, prijímateľov, zamestnancov SO, ako aj pre širšiu verejnosť linky na nahlasovanie podozrenia na podvodné, resp. korupčné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov EÚ v rámci projektov IROP: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/nahlasovanie-podvodov/. Webová stránka je pravidelne aktualizovaná a v zmysle požiadaviek ONÚ OLAF sa na nej zverejňujú najmä výročné správy OLAF ako aj iné dokumenty, týkajúce sa problematiky OFZ EÚ. MDV SR: zverejňuje Výročnú správu EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom, Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR a Výročnú správu OLAF za príslušný kalendárny rok v časti: https://www.mindop.sk/transparentnost/olaf. MF SR: CO vydávalo v roku 2020 pravidelné tlačové správy o stave čerpania prostriedkov EÚ, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MF SR https://www.mfsr.sk/sk/. Tieto tlačové správy neobsahujú špecifické informácie k jednotlivým identifikovaným nezrovnalostiam.MF SR – CO v roku 2019 zriadilo na webovom sídle https://www.mfsr.sk/sk/ odkaz, kde zverejňuje informácie zaslané v rámci PSK (https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zverejnovane-informacie/ochrana-financnych-zaujmov/). MIRRI SR: má na webovom sídle v sekcii CKO/Eurofondy zriadenú samostatnú podsekciu Ochrana finančných záujmov EÚ v SR, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o činnosti OLAF, spolu s kontaktnými údajmi a logom ONÚ OLAF. Na stránke sú uverejnené aj odkazy na Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019, Výročnú správu OLAF za rok 2019 a Výročnú správu EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019. MŽP SR: OP Kvalita životného prostredia má na svojej webovej stránke www.op-kzp.sk vytvorenú samostatnú záložku Ochrana finančných záujmov (https://www.op-kzp.sk/ochrana-financnych-zaujmov/), kde pravidelne zverejňuje výročné správy a aktuálne informácie týkajúce sa problematiky OFZ EÚ. MPRV SR: webové sídlo bolo priebežne aktualizované a informácie pravidelne zverejňované. Celková návštevnoť webového sídla za rok 2020 bola 380 000 používateľov. Časť venovanú nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ navštívilo za rok 2020 celkovo 519 používateľov. BSK: zverejňuje informácie na webovej stránke: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/eurofondy-a-regionalny-rozvoj/program-spoluprace-interact/. Zverejňuje aj tlačové správy OLAF-u, tlačové správy a oznamy, týkajúce sa OFZ EÚ a odboru ONÚ OLAF. Webové sídlo je priebežne aktualizované a informácie týkajúce sa OFZ EÚ súpravidelne zverejňované. SIS: V roku 2020 priebežne zverejnila: Výročná správa OLAF za rok 2019, Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019, Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ) a boji proti podvodom za rok 2019, ) na svojom webovom sídle v časti: https://www.sis.gov.sk/linky/nezrovnalosti.html
3. | Komunikácia na sociálnych sieťach (napr. Facebook) | Sociálne siete (promptné zodpovedanie otázok návštevníkov) | na dennej báze | návštevnosť /počet prijatých komentárov | počet prístupov týkajúcich sa OFZ EÚ |  | široká verejnosť | sumarizácia údajov od sieťových partnerov | Sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, Instagram, atď.) ako komunikačný nástroj vo vzťahu k širokej verejnosti využíva väčšina sieťových partnerov AFCOS na dennej báze. Príspevky súvisiace s OFZ EÚ v roku 2020 na sociálnych sieťach zverejnili: 1. OIP ÚV SR, ktorý sa nachádza na Facebooku ako @euuvsr, dňa 03.12.2020 zverejnil príspevok s názvom ,,POZNÁTE ÚRAD OLAF? A VEDELI STE, ŽE SPOLUPRACUJE S ÚRADOM VLÁDY SR?" (https://www.facebook.com/watch/?v=1021846311649889) 2. PMÚ SR, ktorý v roku 2020 aktívne využíval v súvislosti s OFZ EÚ svoj profil na sociálnej sieti Twitter a na ktorom zdieľaj a ,,retwíttovoval" príspevky tlačového oddelenia OLAF-u 3. MŽP SR, ktoré súvislosti s OFZ EÚ zverejnilo na svojom facebookovom profile video o úrade OLAF. Tento príspevok zaznamenal 32 sledovateľov a 1 interaktívne zdieľanie.
4. | Marketingový prieskum verejnej mienky | zisťovanie stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom, o potrebe chrániť finančné záujmy EÚ | 2015, 2017, 2020 | úroveň celkovej informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom, o potrebe chrániť finančné záujmy EÚ | 1 prieskum | 80%, cca 600 dotazníkov | všetky cieľové skupiny | elektronické dotazovanie, anketa, dotazníky na webovom sídle ÚV SR | Marketingový prieskum trhu bol v roku 2020 realizovaný vo forme dotazníkov, ktoré boli distribuované riaditeľom materských, základných a stredných škôl BSK a zamestnancom MPC v rámci vzdelávacieho seminára s názvom ,, Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ", ktorý dňa 13.02.2020 organizoval ONÚ OLAF. Dotazník bol rozdaný 51 účastníkom seminára. Respondenti ocenili prezentovanú tému a vysoko hodnotili odbornú úroveň lektorov z ÚV SR, MV SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. V rámci dotazníkov tiež účastníci školenia uviedli požiadavku zaradiť do prednášok a seminárov pre riaditeľov škôl viac príkladov zo školstva.
5. | Zisťovanie stavu informovanosti odbornej verejnosti o problematike boja proti podvodom, o potrebe chrániť finančné záujmy EÚ | dotazníky na seminároch organizovaných ONÚ OLAF | každoročne počas seminárov (2-krát ročne) | úroveň celkovej informovanosti odbornej verejnosti o problematike boja proti podvodom, o potrebe chrániť finančné záujmy EÚ | 60 dotazníkov/seminár | 90% | odborná verejnosť/zamestnanci štátnej správy | sumarizácia vlastných údajov | Dotazníky k zisťovaniu znalostí o OFZ EÚ určené pre zamestnancov verejnej správy boli rozdané účastníkom siedmich školení, ktoré v roku 2020 organizoval ONÚ OLAF. Respondenti v rámci dotazníka uvádzajú vysokú spokojnosť s výberom tém,obsahom školiacich aktivít, odborným výkladom lektorov a organizáciou školení. Problematiku OFZ EÚ poznali účastníci aj pred seminárom, ale účasť na vzdelávacej aktivite významne zvýšila ich povedomie o danej téme.
6. | PR aktivity (Public relations) | Tlačové správy vydané ONÚ OLAF | priebežne | Počet zverejnených tlačových správ | počet | 42 | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V záujme zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o problematike boja proti podvodom a OFZ EÚ bolo na webovom sídle ONÚ OLAF v roku 2020 zverejnených celkovo 11 tlačových správ. Tlačové správy obsahovali informácie o školeniach realizovaných ONÚ OLAF v spolupráci s partnermi siete AFCOS a o seminári pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl BSK, ktorý bol organizovaný v spolupráci s MPC (rozpočtovou organizáciou MŠVVaŠ SR) v rámci výučby finančnej gramotnosti na školách a o aktivitách ONÚ OLAF, OLAF a EK v oblasti OFZ EÚ (najmä informácia o vydaní výročných správ) a pod. Tlačové správy sa nachádzajú tu: https://www.olaf.vlada.gov.sk//tlacove-spravy-a-oznamy/.
|  | Tlačové správy vydané ostatnými sieťovými partnermi | priebežne na základe úloh stanovených na zasadnutiach PSK (minimálne o vydaní Výročnej správy OLAF-u, Výročnej správy EK o ochrane finančných záujmov EÚ a Výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ) |  | počet | 60 | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s OFZ EÚ v roku 2020 väčšina sieťových partnerov AFCOS zverejnila na svojich webových stránkach tlačové správy súvisiace s vydaním Výročnej správy EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019 (napr. OIP ÚV SR, ÚVO, MH SR, NBS, MS SR, MŽP SR, PMÚ SR, MZ SR, BSK, SIS), Výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 (MPRV SR, MH SR, BSK, ÚVO, MŽP SR, OIP, FS SR, MV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, PMÚ SR, MF SR, MDV SR, MK SR, MIRRI/ÚPVII, SIS) a Výročnej správy OLAF za rok 2019 (napr. MS SR, MH SR, BSK, MF SR, MPSVaR SR, PMÚ SR, SIS). Okrem uvedených tlačových správ v roku 2020 v súvislosti s OFZ EÚ vydal PMÚ : 1. tlačovú správu o právoplatnom rozhodnutí, ktorým PMÚ uložil pokutu trom podnikateľom za kartelovú dohodu vo VO čiastočne financovaných z prostriedkov EŠIF – EPFRV (správa je dostupná na www.antimon.gov.sk/6462-sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-trom-podnikatelom-za-kartelovu-dohodu-pri-realizacii-dodavok-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/). 2. tlačovú správu súvisiacu so Systémom riadenia EŠIF a s nastavením postupov v rámci kontroly verejného obstarávania v EŠIF, v rámci ktorej PMÚ SR informoval verejnosť o spolupráci s CKO a aktualizácii Metodického pokynu CKO č. 35, verzia 2 k spolupráci s PMÚ SR v oblasti kontroly VO a k postupu riadiacich orgánov pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly VO ( správa je zverejnená na www.antimon.gov.sk/cko-v-spolupraci-s-pmu-sr-aktualizoval-metodicky-pokyn-cko-c-35-prislusnost-uchadzacov-k-jednej-ekonomickej-skupine-ktori-podali-v-postupe-zadavania-zakazky- samostatne-ponuky-sa-neposudzuje-ako-indikator-mozneho-protisutazneho-konania/). 3. tlačovú správu o priorizačnej politike PMÚ( správa je zverejnená na www.antimon.gov.sk/prioritizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/), v rámci ktorej z hľadiska praktík PMÚ SR stanovil ako jednu z priorít napr. praktiku bid rigingu, ktorá je obzvlášť škodlivá vo VO, keďže má výrazne negatívny dosah na efektívnosť vynakladania verejných financií. FR SR na svojich webových stránkach pravidelne informuje verejnosť o daňových aj colných otázkach, ktoré sú každodenne aktualizované. FR SR v roku 2020 zverejnilo na svojej webovej stránke celkovo 181 tlačových správ: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy. ÚVO v súvislosti s OFZ EÚ vydalo na svojom webovom sídle: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html v roku 2020 spolu 7 tlačových správ . Týkali sa najmä pripravenej novely zákona o verejnom obstarávaní:https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=716, rokovaní s EK ohľadne kontroly eurofondových zákaziek:https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=607, vrátane informácie o uskutočnenej videokonferencii so zástupcami DG Regio EK: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=656, iniciatívi otvorenej komunikácie: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=617, činnosti ÚVO v oblasti boja proti korupcii: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=682, vzdelávania žiakov na základných školách zameranom na verejné nákupy: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=736. NKÚ SR v priebehu roka 2020 zverejnil na webovom sídle NKÚ SR: https://www.nku.gov.sk/sk/aktuality spolu 55 tematických tlačových správ, ktoré vo väčšine prípadov prezentovali závery kontrolných akcií. OFZ EÚ sa týkalo 9 tlačových správ, napr. tlačová správa o kontrole priamych podpôr do poľnohospodárstva: https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/priama-podpora-v-polnohospoarstve-bez-cielenej-kontroly-a-s-dierami-v-legislative, tlačová správa o vykonanej kontrole Protipožiarneho systému štátnych lesov (téma sa týkala aj eurofondov a PPA): https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/protipoziarny-system-obstarali-statne-lesy-netransparentne-a-bez-preukazania-hospodarnosti a TS ohľadne kontroly overenia procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF: https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/zodpovedne-institucie-nedostatocne-konaju-pri-kontrole-eu-projektov.
|  | Tlačové konferencie | priebežne | počet uskutočnených tlačových konferencií | počet | 1-2 ročne | médiá | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s OFZ EÚ v roku 2020 NKÚ SR organizoval: 1. tlačovú konferenciu, ktorá sa týkala spolupráci s UVO na metodike k verejnému obstarávaniu, 2. tlačovú konferenciu k záverom kontroly Protipožiarneho systému štátnych lesov (téma sa týkala aj eurofondov a PPA), 3. online tlačovú konferenciu o kontrolnom systéme MŠVVaŠ SR v oblasti športu.
|  | Elektronický vestník | 2-krát ročne | počet vydaní/mailingových adries | počet | 2-krát ročne | odborná aj široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | Elektronický vestník zameraný iba na oblasť OFZ EÚ v roku 2020 nebol vydaný partnerni siete AFCOS. O problematike OZF EÚ je odborná a široká verejnosť informovaná napr. vo forme nového Newslettera pod názvom Eufondy, ktorý od októbra 2020 vydáva OIP ÚV SR. V decembri 2020 svoj príspevok v Newslettri Eufondy zverejnil aj ONÚ OLAF s názvom ,,POZNÁTE ÚRAD OLAF? A VEDELI STE, ŽE SPOLUPRACUJE S ÚRADOM VLÁDY SR?". FR SR svojich zamestnancov a verejnosť informuje o OZF EÚ aj v prostredíctvom interného a externého spravodaja (Finančný newsletter). PMÚ SR pre odbornú a širšiu verejnosť štyrikrát ročne vydáva newsletter Súťažný spravodajca. Prostredníctvom jednotlivých vydaní PMÚ pravidelne prináša verejnosti prehľad informácií o aktuálnom dianí v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci, súhrn svojich najvýznamnejších výsledkov činnosti v uplynulom období a aj niekoľko zaujímavosti zo zahraničných súťažných inštitúcií. V roku 2020 v ňom okrem iného zverejnil aj aktuality z oblasti OFZ EÚ, vrátane informácie o vydaní Výročnej správy EK o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019 (č. 3/2020) a VS o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 (č. 2/2020). Súťažný spravodajca je dostupný na webovom sídle www.antimon.gov.sk/newsletter-sutazny-spravodajca/.
|  | PR články v tlačených odborných publikáciách - Eurokompas, príp. v prílohách časopisov a novín (Nový čas, HN. Pravda...v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku) | 2-krát ročne | počet zverejnených článkov | počet | min. 2 ročne | odborná aj široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 neboli partnermi siete AFCOS vydávané články v tlačených odborných publikáciách, novinách a časopisoch.
7. | Informačná kampaň | Zvyšovanie povedomia o problematike prevencie a boja proti podvodom v oblasti čerpania finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom letákovej, plagátovej kampane, TV kampane, v MHD a pod. | 2016,2018, 2020 | počet uskutočnených kampaní | počet | 3 | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 nebola partnermi siete AFCOS pre oblasť OFZ EÚ organizovaná informačná kampaň.
Komunikačný nástroj - Odborné a informačné publikácie
8. | Tlačené materiály | letáky o činnosti ONÚ OLAF | každoročne | Počet distribuovaných informačných publikácií/materiálov | počet ks | 5000 ks ročne | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V rámci propagácie činnosti ONÚ OLAF bol šírený leták na seminári organizovanom pre riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ v BSK, školeniach pre partnerov siete AFCOS a v rámci Integrovanej siete Informačno - poradenských centier (IPC) pre EŠIF
|  | letáky o činnosti sieťových partnerov, týkajúce sa OFZ EÚ resp. informujúce o problematike OFZ EÚ (napr. uvedením loga ONÚ OLAF, webovej stránky ONÚ OLAF, emailovej adresy pre nahlasovanie nezrovnalostí nezrovnalosti@vlada.gov.sk a pod. ) | každoročne | Počet distribuovaných informačných publikácií/materiálov | počet ks |  | široká verejnosť |  | Letáky o činnosti sieťových partnerov, týkajúce sa OFZ EÚ resp. informujúce o problematike OFZ EÚ neboli v roku 2020 vydávané.
|  | infobrožúrky/letáčiky o možnostiach nahlasovania podozrení z podvodov- propagácia emailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk | každoročne | Počet distribuovaných informačných publikácií/materiálov | počet ks | 1000 ročne | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | Infobrožúrky/letáčiky o možnostiach nahlasovania podozrení z podvodov - propagácia emailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk neboli v roku 2020 vydané.
|  | tlačené výstupy z uskutočnených konferencií | podľa termínov uskutočnených konferencií | Počet distribuovaných výstupov z konfrencií | počet ks |  | médiá a odborná verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 v súvislosti s OFZ EÚ neboli vydané tlačené výstupy z uskutočnených konferencií/videokonferencií.
|  | Výročná správa (VS) o aktivitách sieťových partnerov za kalendárny rok | najneskôr k 30.4. kalendárneho roka | Počet distribuovaných výtlačkov VS | počet ks | 50 ks | odborná aj široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 bola zverejnená na webových sídlach takmer všetkých sieťových partnerov AFCOS.
|  | Prenosné informačné banery/roll upy |  | Počet obstaraných banerov/roll upov | počet ks | 3 - 5 ks | široká verejnosť | N/A | Informačné banery sú pravidelne využívané na seminároch ONÚ OLAF.
|  | Infostánok mobilný využívaný pri propagačných akciách | minimálne 1-krát ročne | Počet obstaraných infostánkov | počet | 1ks | široká verejnosť | N/A | V roku 2020 nebol obstaraný vlastný mobilný infostánok.
Komunikačný nástroj - Vzdelávacie a informačno-komunikačné akcie
9. | Konferencia/Seminár sieťových partnerov AFCOS, zástupcov Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR za účasti zástupcu z OLAF-u v spolupráci S OIP | Výmena skúseností vo vzájomnom boji proti podvodom v SR s medzinárodnou účasťou (zástupca OLAF-u, Zastúpenia EK na Slovensku), prezentácia úspešných prípadov | 2015,2017,2020 | Počet zorganizovaných konferencií/Počet účastníkov | počet | 3 konferencie, 240 účastníkov | odborná verejnosť/zamestnanci štátnej správy | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 neboli v roku 2020 organizované konferencie/semináre sieťových partnerov AFCOS, zástupcov Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR prípadne za účasti zástupcu z OLAF-u
10. | Participácia na Dni Otvorených dverí Úradu vlády SR | Prezentácia verejnosti v rámci DOD ÚV SR | každoročne v júni | počet účastníkov/rozdaných prop. predmetov | počet |  | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 podujatie nekonalo.
11. | Účasť na festivale Bažant Pohoda v spolupráci s OIP/CKO | Prezentácia činnosti ONÚ OLAF verejnosti | každoročne v júli | počet oslovených návštevníkov | počet |  | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 festival Pohoda nekonal.
12. | Semináre a školenia o ochrane finančných záujmov EÚ v SR organizované ONÚ OLAF | školenia organizované pre zamestnancov verejnej správy zapojených do implementácie ŠF, KF a EŠIF | každoročne | počet zrealizovaných seminárov/počet účastníkov | počet | 10 školení/630 účastníkov ročne | odborná verejnosť/zamestnanci štátnej správy | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 zorganizoval ONÚ OLAF pre partnerov siete AFCOS 7 školení zameraných na OFZ EÚ a 1 seminár pre riaditeľov základných a stredných škôl v BSK. Informácie o predmetných školeniach sú zverejnené na webovom sídle ONÚ OLAF: https://www.olaf.vlada.gov.sk//tlacove-spravy-a-oznamy/. Školení sa zúčastnilo 361 zamestnancov partnerov siete AFCOS a 51 riaditeľov z BSK a zamestnancov MPC. Témami školení boli: Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami (29.01.2020), Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (06.02.2020), Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu (04.03.2020), Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite(03.09.2020), Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF (28.09.2020), Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR (06.10.2020). Lektormi boli zástupcovia vybraných partnerov siete AFCOS z GP SR, PMÚ SR, ÚVO, MF SR a FR SR.
|  | Školenia pre prijímateľov | každoročne | Počet školení/účastníkov | počet |  | prijímatelia pomoci | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 v roku 2020 neboli organizované školenia pre prijímateľov EŠIF v oblasti OFZ EÚ.
|  | Semináre/prednášky/Prezentácie pre školy | každoročne | Počet seminárov/účastníkov | počet | 2 | žiaci ZŠ, študenti SŠ príp. VŠ, MPC | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 ONÚ OLAF v spolupráci s lektormi z NAKA P PZ SR a Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR zorganizoval dňa 13.2.2020 seminár s názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ v účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik. Seminár bol určený pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl Bratislavského kraja a zamestnancov MPC. Cieľom predmetného seminára bolo účastníkom poskytnúť informácie týkajúce sa korupcie a OFZ EÚ a objasniť základné pojmy a úlohu ÚV SR v tejto oblasti. Na seminároch sa celkovo zúčastnilo 45 riaditeľov z BSK a 6 zamestnancov z MPC. V súvislosti s uvedeným seminárom ONÚ OLAF vydal aj tlačovú správu, ktorá je zverejnená na: https://www.olaf.vlada.gov.sk//vzdelavanie-ako-prevencia-dalsi-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/
|  | Semináre v spolupráci s externými subjektmi (napr. Regionálne rozvojové agentúry, VÚC, CVČ a pod.) | každoročne | Počet seminárov/účastníkov | počet | 2 | prijímatelia pomoci, samosprávy, regióny atď. | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 v roku 2020 neboli organizované školenia a semináre v spolupráci s externými subjektmi (napr. Regionálne rozvojové agentúry, VÚC, CVČ, IPC a pod.)
13. | Účasť na konferenciách a akciách organizovaných OIP ÚV SR | Konferencie, súťaže organizované OIP ÚV SR, príp. v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku | podľa počtu zorganizovaných konferencií a akcií OIP | Počet konferencií, súťaží, iných akcií | počet | 2 -3 ročne | žiaci ZŠ, študenti SŠ príp. VŠ, odborná verejnosť, široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 OIP ÚV SR participoval na príprave a realizácii 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo v online priestore. Vo finále Mladého Európana súťažilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí súťažili vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Otázky sa týkali aj ochrany finančných záujmov EÚ. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž je určená študentom 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s 10 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Podujatie prebiehalo na jar a ukončilo ho finále dňa 19. 11. 2020. Informácie o podujatí sú zverejnené aj na stránke https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2020/
14. | Ostatné | Odborné stretnutia - napr. Pracovné stretnutia sietí EÚ organizované Zastúpením EK na Slovensku | raz ročne | Počet stretnutí | počet | 1 | zástupcovia sietí EÚ | N/A | Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo v Účelovom zariadení (ÚZ) Hotel Bôrik v Bratislave pracovné rokovanie ONÚ OLAF so zástupcami GP SR, MS SR a s európskym prokurátorom JUDr. Jurajom Novockým. Predmetom rokovania boli najmä možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi Európskou prokuratúrou (EPPO) a ÚV SR a vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a v oblasti činnosti EPPO .V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 nekonalo pravidelné stretnutie informačných a poradenských sietí EÚ a siete Europe Direct organizované Zastúpením EK na Slovensku .
|  | Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu/publicitu pod CKO | dvakrát ročne | Počet zasadnutí | počet | 2 | manažéri pre informovanosť a komunikáciu | N/A | Dňa 26.06.2020 sa konalo zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu (PSpIK), v rámci ktorého boli v oblasti OFZ EÚ prezentované komunikačné aktivity ONÚ OLAF realizované v roku 2019 a plánované v roku 2020. V roku 2020 sa z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 už nekonali ďalšie zasadnutia PSpIK a zasadnutie Pracovnej skupiny pre komunikáciu (PSK) pod Riadiacim výborom (RV). Materiály vypracované PSK boli schvaľované formou per rollam.
|  | Zasadnutia a školiace semináre siete komunikátorov OLAF-u - OAFCN | raz ročne zasadnutie, každé dva roky školiaci seminár siete OAFCN | Počet zasadnutí | počet | 1 až 2 | členovia siete OAFCN z členskýck krajín EÚ (za SR: ONÚ OLAF, FS SR a GP SR) | N/A | 23. 01. 2020 a 24. 01. 2020 sa v Bruseli konalo 29. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u - OAFCN. Členovia PSK boli o programe, obsahu a záveroch zasadnutia informovaní prostredníctvom správy zo dňa 26.01.2021. Účelom konania zasadnutia je výmena informácií, skúseností a príkladov dobrej praxe s cieľom zvyšovať informovanosť a komunikáciu o problematike boja proti podvodom v súvislosti s OFZ EÚ. Členovia boli informovaní o stave príprav zriadenia úradu EPPO. Zástupca Transparency International prezentoval iniciatívu Globálne protikorupčné konzorcium. Viacerí členovia prezentovali komunikačné stratégie a kampane (Eurojust, Grécko, Lotyšsko, Taliansko), prebehla diskusia k implementácii Akčného plánu OAFCN za rok 2019 a k návrhu Akčného plánu na rok 2020. Hovorkyňa OLAF-u informovala členov o príprave nových videí OLAF-u (pozn.pPreklad a dabing prvého vydaného videa zo dňa 07.07.2020 zabezpečil ONÚ OLAF ÚV SR a nachádza sa aj na webovom sídle ONÚ OLAF na Úrade vlády SR: https://www.olaf.vlada.gov.sk//olaf/). Taliansky novinár prezentoval prácu investigatívneho novinára. V rámci príkladov z praxe bola prezentovaná videohra Malty zameraná na úlohu colníctva, jej právomocí, postavenia a úloh v boji proti podvodom.
Komunikačný nástroj - Propagačné predmety
15. | Propagačné materiály | napr. perá, LED kľúčenky, vizitkáre, balóny, nálepky, kalendáre | podľa potreby |  |  |  | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s propagáciou činnosti ONÚ OLAF boli obstarané propagačné predmety - perá, USB kľúč, bavlnená nákupná taška, taška na dokumenty, slúchadlá, automatický dáždnik, mapa na dokumenty, solárna Power Bank, hrnček, čajová súprava, baterka, nerezová fľaša, sada na kreslenie + strúhadlo, poznámkové bloky, sada pier
Komunikačný nástroj - Ostatné
16. | Akcie realizované pre verejnosť | Súťaže na školách zameraná na ochranu finančných záujmov EÚ v SR, zvyšovanie povedomia o potrebe ochrany finančných záujmov EÚ, zabraňovania podvodom v tejto oblasti a nahlasovania prípadov poškodzovania finančných záujmov EÚ odboru Národný úrad pre OLAF(ONÚ OLAF), vrátane odovzdania hodnotných cien. |  | počet zúčastnených študentov | počet |  | žiaci ZŠ, študenti SŠ príp. VŠ, odborná verejnosť, široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 OIP ÚV SR participoval na príprave a realizácii 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo v online priestore. Vo finále Mladého Európana súťažilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí súťažili vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Otázky sa týkali aj ochrany finančných záujmov EÚ. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž je určená študentom 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s 10 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Podujatie prebiehalo na jar a ukončilo ho finále dňa 19. 11. 2020. Informácie o podujatí sú zverejnené na https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2020/ .
|  | Roadshow pre verejnosť a pre deti a mládež, prípadne širokú verejnosť | 2016, 2018 | Počet zrealizovaných roadshow | Počet |  | študenti SŠ | sumarizácia vlastných údajov | V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 aktivita neuskutočnila.
17. | Zodpovedanie otázok verejnosti | Priame informovanie | Prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu afcossr@vlada.gov.sk a nezrovnalosti@vlada.gov.sk | počet prijatých žiadostí o informácie | počet |  | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | ONÚ OLAF prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia finančných záujmov EÚ v SR elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk a afcossr@vlada.gov.sk, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ONÚ OLAF a v listinnej forme prostredníctvom pošty. V roku 2020 bolo ONÚ OLAF zaslaných 63 podaní verejnosti o podozreniach z poškodenia resp. ohrozenia finančných záujmov EÚ. ONÚ OLAF vybavil 29 podaní, z toho 5 podaní bolo podnetom na výkon kontroly zo strany ONÚ OLAF a 24 podaní bolo priamo vybavených v rámci ONÚ OLAF alebo vybavených iným spôsobom, napr. odložením z dôvodu, že predmet podnetu nebol hradený z fondov EÚ, RO/SO odstúpilo od zmluvy o NFP, podozrenia sa nepotvrdili, na daný projekt už bol vykonaný audit zo strany MF SR, pisateľovi bola zaslaná žiadosť o doplnenie podania, na ktorú neodpovedal atď. 2 podania postúpil ONÚ OLAF na ÚVO, 1 podanie na NAKA P PZ SR a 31 podaní bolo postúpených na RO/SO (napr. MPSVR SR, PPA, MŽP SR a podobne).
18. | Propagácia emailovej adresy pre nahlasovanie podvodov nezrovnalosti@vlada.gov.sk | Emailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk. ONÚ OLAF a členovia PSK informujú verejnosť na svojich webových sídlach o uvedenej emailovej adrese | priebežne | počet vydaných TS a zverejnených informácií/Počet vybavených podaní | počet doručených podaní |  | široká verejnosť | sumarizácia vlastných údajov | MH SR: Permanentné zverejnenie informácie o nahlasovaní podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ je zabezpečené prostredníctvom osobitnej položky v menu v rámci sekcie venovanej štrukturálnym fondom na webovom sídle www.mhsr.sk: https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-financnych-zaujmov-eu/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu. MPSVR SR: E-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk ako aj informácie o útvare ONÚ OLAF spolu s linkom na web stránku útvaru je stále zverejnená na webovom sídle www.ludskezdroje.gov.sk. MS SR: sa aktívne zapája do aktivít PSK a na svojej webovej stránke informuje verejnosť o prijatých opatreniach zameraných na OFZ EÚ a o postihovaní protiprávneho konania, zároveň uvádza logo ONÚ pre OLAF a e-mailovú adresu Úradu vlády SR nezrovnalosti@vlada.gov.sk, kde možno nahlásiť podozrenia na zneužívanie financií EÚ. MK SR: SO pre IROP PO3 na svojej webovej stránke prostredníctvom osobitnej položky v menu v rámci sekcie venovanej štrukturálnym fondom informuje ako postupovať pri podozrení z podvodov a iných nezákonných činností - https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/nahlasovanie-podvodov/. Na stránke sa nachádza aj odkaz na nahlasovanie podvodov/korupcie a podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ s preklikom na webové sídlo Úradu vlády SR, ako aj možnosť využitia portálu OLAF. MK ako SO pre PO nemá evidované nezrovnalosti v systéme ITMS2014+ a v roku 2020 preskúmalo celkom 4 medializované podnety tretích strán. MŽP SR: E-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk je zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Na webovom sídle http://www.op-kzp.sk je zverejnený aj dokument Politika boja proti podvodom, v rámci ktorého je uvedená e-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk a iné e-mailové adresy, tel. č. a webové sídla s možnosťou ohlásenia/oznamovania podozrení z nezrovnalostí, trestných činov, korupcie a podvodov. BSK: má na svojom webovom sídle odkaz na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/eurofondy-a-regionalny-rozvoj/program-spoluprace-interact/ v časti Užitočné linky. Na stránke je taktiež zverejnený dokument Politika boja proti podvodom a problematika boja proti podvodom je taktiež diskutovaná na každom stretnutí s národnými kontrolórmi PS INTERACT III, ktorí sa nachádzajú v SR, Rakúsku, Dánsku, Fínsku a Španielsku. MZ SR: Na webovom sídle RO pre IROP má MZ SR ako SO pre IROP zverejnenú informáciu na oznamovanie podozrení z podvodov, zároveň na web stránke MZ SR v časti „kontakty“ je odkaz na elektronické nahlasovanie korupcie (https://www.health.gov.sk/?nahlasovanie-nezrovnalosti-1) a v časti „projekty a výzvy“ sa nachádza časť s informáciami k nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ . MDV SR: E- mailová adresa nezrovnalosti.vlada.gov.sk je zverejnená na webovom sídle MDV SR: https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ine/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu-97. MŠVVaŠ SR: E-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk, ako aj informácie o odbore ONÚ OLAF spolu s linkom na webstránku útvaru bola v roku 2020 permanentne uvedená na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. FR SR: Prostredníctvom webovej stránky FR SR môže verejnosť využívať elektronickú komunikáciu s finančnou správou na oznamovanie a odhaľovanie poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR. V sekcii „Infoservis“ po kliknutí na „Spolupráca OLAF“ sa zobrazí link pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí Úradu vlády SR a e-mailová adresa: nezrovnalosti@vlada.gov.sk. Zobrazia sa tiež odkazy na OLAF, OAFCN, ONÚ OLAF a Výročné správy. Po kliknutí na vybranú záložku sa zobrazia aktuálne informácie z danej oblasti. Po kliknutí na logo OLAF sa verejnosť presmeruje priamo na stránky OLAFu, kde sú dostupné všetky aktuálne informácie. MIRRI SR (predtým ÚPVII) má na webovom sídle v sekcii CKO/Eurofondy zriadenú samostatnú podsekciu Ochrana finančných záujmov EÚ, kde je okrem iného uvedená aj informácia o emailovej adrese. RO OP TP na svojom webovom sídle propagácuje emailovú adresu pre nahlasovanie podvodov nezrovnalosti@vlada.gov.sk. PMÚ SR: má na svojom webovom sídle www.antimon.gov.sk/spolupraca-pri-ochrane-financnych-zaujmov-eu/<http://www.antimon.gov.sk/spolupraca-pri-ochrane-financnych-zaujmov-eu/> zverejnenú informáciu o nahlasovaní podozrení z nezrovnalostí spolu s e-mailovou adresou nezrovnalosti@vlada.gov.sk<mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk> pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí
19. | Informovanie nových zamestnancov ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov o problematike ochrany finančných záujmov EÚ | Interná komunikácia | priebežne | Počet preškolených nových zamestnancov | Počet | 4 | zamestnanci ONÚ OLAF | sumarizácia vlastných údajov | V roku 2020 bol na ONÚ OLAF prijatý 1 zamestnanec, ktorý bol o problematike OFZ EÚ oboznámený v rámci školení partnerov siete AFCOS a prostredníctvom prideleného mentora ONÚ OLAF.
* Komunikačné aktivity budú vyhodnocované raz ročne za obdobie od 1.1. do 31.12. kalendárneho roka, najneskôr k 28. februáru nasledujúceho kalendárneho roka
1 Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov EÚ v SR, časť 4.2
** - do 30. 09. 2020 odbor pod názvom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF)
Použité skratky:
| OP - Operačný program | RO - Riadiaci orgán
| ONÚ OLAF - odbor Národný úrad pre OLAF | FR SR - Finančné riaditeľstvo SR
| OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia | MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
| OAFCN - sieť komunikátorov OLAF-u | SR - Slovenská republika
| OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom | EK - Európska komisia
| GP SR - Generálna prokuratúra SR | BSK - Bratislavský samosprávny kraj
| OIP ÚV SR - odbor informovanosti a publicity Úradu vlády SR | MPC - Metodicko-pedagogické centrum
| OFZ EÚ - ochrana finančných záujmov EÚ v SR | MF SR (CO) - Ministerstvo financií SR (Certifikačný orgán)
| SRRO - sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom | MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
| TS - Tlačová správa | EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy
| PSK - Pracovná skupine pre komunikáciu | EPPO - Európska prokuratúra
| ÚV SR - Úrad vlády SR | sieť AFCOS - (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom
| VS - Výročná správa | PMÚ SR - Protimonopolný úrad SR
| CKO - Centrálny koordinačný orgán | OP TP - Operačný program Technická pomoc
| ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie | NAKA P PZ SR - Národná kriminálna agentúra Prezídia policajného zboru SR
| MV SR - Ministerstvo vnútra SR | MF SR - Ministerstvo financií SR